## Slide 1: Vorlesung Privates Baurecht I (auch: WP-D4) Sommersemester 2020 Werkvertrag, VOB/B, Bauprozess
Gerald Süchting, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
MBL-HSG
www.suechtingpartner.com

## Slide 2: Inhalte der Vorlesungen BauR I
Baurecht I: Rechtliche Grundlagen der Tätigkeit der an der Bauausführung Beteiligten
BGB-Vertrag, VOB/B-Vertrag, Abnahme, Mängelhaftung, Sicherheiten, Bauprozessrecht (einzelne Aspekte)

## Slide 3: Quellen für (bau-)rechtliche Informationen - wichtige Adressen im WWW: www.juris.de (kostenpflichtig) www.bundesgerichtshof.de/entscheidungen www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de www.justiz.nrw/BS/nrwe2/index.php (OLG Hamm und OLG Düsseldorf) www.bmjv.de (Bundesjustizministerium) www.bbik.de (Brandenburgische Ingenieurkammer) www.bravors.brandenburg.de/gesetze

## Slide 4: Zeitplan (Montags 18:00 Uhr s. t. bis 19:30 Uhr) und Inhaltsanzeige: 1. Vorlesung: Einführung / Systematik / Arbeitstechnik 2. Vorlesung: Werkvertragsrecht und VOB/B I (Unterschiede) 3. Vorlesung: Werkvertragsrecht und VOB/B II (Vertragsmuster) 4. Vorlesung: Sicherheiten I 5. Vorlesung: Sicherheiten II 6. Vorlesung: Bauen in der Nachbarschaft I 7. Vorlesung: Bauen in der Nachbarschaft II 8. Vorlesung: Kalkulation von Nachträgen gem. § 2 Abs. 3-7 VOB/B 9. Vorlesung: Schiedsverfahrensrecht (§§ 1025 ff. ZPO; SL Bau; DIS) 10. Vorlesung: Bauprozessrecht 11. Vorlesung: Aktuelle Rechtsprechung zum Bauvertrag

## Slide 5: Im Studienführer für den Studiengang Bauingenieurwesen ist für die Vorlesung „BauR I" ein "Workload gesamt in h: 60,0" ausgewiesen. Auf den Vorlesungsbesuch entfallen bei 15 Vorlesungsterminen ca. 22,5 Stunden. Eine Vorbereitungszeit von ca. 1,0 Stunde für jede Vorlesung wird erwartet, damit eine aktive Mitarbeit während der Präsenzzeit möglich ist. Ebenso ist zur Festigung des Wissens eine Nacharbeit von ca. 1,0 Stunde für jede Vorlesung zu investieren. Das Vorlesungsskript ist der Leitfaden der Vorlesung (keine „Präsentation“) und es wird im Laufe des Semesters immer wieder aktualisiert. Es wird für diese Vorlesung auf der Moodle-Plattform der Fachhochschule Potsdam in jeweils aktualisierter Fassung hinterlegt. Es lohnt sich also, immer mal wieder nachzuschauen.
Vor- und Nachbereitung dieser Vorlesung / Aktualisierung des Scripts

## Slide 6: Am Ende des Semesters besteht die Möglichkeit eines Leistungsnachweises in Form einer Klausur (90 Minuten). Für den Klausurerfolg ist der Besuch der Vorlesung erforderlich. Es ist empfehlenswert, das Vorlesungsskript auszudrucken und die Erläuterungen während der Vorlesung als Ergänzungen zu notieren. Bei der Klausur sind als Hilfsmittel Gesetzestexte und das Vorlesungsskript (einschließlich der während der Vorlesung gefertigten Notizen) zugelassen.
Besuch der Vorlesung und Klausurvorbereitung

## Slide 7: Der Vorlesung liegt das ab dem 01.01.2018 geltende neue Bauvertragsrecht zu Grunde. Gegenstand der Vorlesung ist der Werkvertrag in der Gestalt des Bauvertrags, § 650a BGB. Mit der Vorlesung soll u. a. das Wissen vermittelt werden, aus der Sicht eines bauleitenden Ingenieurs auf der Grundlage vertraglicher Regelungen z. B. Bauausführungen und Rechnungen der Bauunternehmen zu überprüfen. Ausgangspunkt ist das Werkvertragsrecht des BGB, modifiziert durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VOB/B. Der Zusammenhang der vertraglichen Regelungen mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und der VOB/C wird erläutert. Anhand von Fallstudien aus der Rechtsprechung wird die Anwendung wichtiger vertraglicher Regelungen und gesetzlicher Normen geübt.
Gegenstand der Vorlesung: „BauR I“

## Slide 8: Literaturempfehlungen (Auswahl):
Gesetzestexte: Beck-Texte im dtv, VOB/HOAI
Vergaberecht
BGB,
laufend aktualisiert!
Kommentare: Palandt, BGB-Kommentar, 79. Aufl. 2020
Ingenstau/Korbion, VOB-Kommentar, 21. Aufl. 2019
Locher/Koeble/Frik, HOAI-Kommentar
Weyand, Vergaberecht-Praxiskommentar

## Slide 9: Aktuelle Entwicklungen im privaten BauR 2019:

## Slide 10: Neue Entscheidung zur HOAI: EuGH C-377.17 vom 04.07.2019

## Slide 11: Neue Entscheidung zur Preisfortschreibung: BGH v. 08.08.2019, VII ZR 34/18 (§ 2 Abs. 3 VOB/B)

## Slide 12: I. Das Werkvertragsrecht des BGB

## Slide 13: I.1 Materielles Recht / Privatrecht / BGB
Wichtigste Kodifikation:
Bürgerliches Gesetzbuch vom 01.01.1900 (letzte Änderung 01.01.2018).
Aufbau:
  Allgemeiner Teil
  Recht der Schuldverhältnisse
  Sachenrecht
  Familienrecht
  Erbrecht

## Slide 14: I.1 Kein Gesetz, sondern AGB: die VOB/B
VOB/B (Ausgabe 2016)

## Slide 15: Privatautonomie I Die Grundlage des bürgerlichen Rechts ist der Grundsatz der Privatautonomie. Diese „berechtigt den Einzelnen, Rechte und Pflichten zu begründen, zu ändern oder aufzuheben und ist daher mehr als ein Freiheitsrecht“ (Palandt/Ellenberger, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, München 2016, Vor § 104 Rn. 1). Die Privatautonomie „gewährt dem Einzelnen die Möglichkeit, innerhalb gewisser, durch höhere Rücksichten bedingter Schranken, seine rechtlichen Verhältnisse frei zu gestalten“ (Mugdan, Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Teil I, Berlin 1897, Seite 457). In der Privatautonomie liegt die Möglichkeit des Rechtssubjekts, „seine Rechtsverhältnisse selbst durch Rechtsgeschäfte zu gestalten […]“(Enneccerus-Nipperdey, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, Tübingen 1952, S. 185). „Dem Menschen ist durch die geltende Privatrechtsordnung und durch die Verfassung in sehr weitem Umfang die Macht gegeben, seine Rechtsverhältnisse durch den eigenen (geäußerten) Willen zu gestalten und dadurch mit seinen Bedürfnissen und Neigungen in Einklang zu bringen[…]“ (Enneccerus-Nipperdey, a.a.O., S. 603 f.). Aufgrund diesen Rechtscharakters ist die Privatautonomie ein „Teil des allgemeinen Prinzips der Selbstbestimmung des Menschen und wird zumindest in ihrem Kern durch Art. 1 und 2 GG geschützt“ (BVerfGE 8, 274, 328) und gehört damit „zu den unverzichtbaren Grundwerten einer freiheitlichen Rechts- und Verfassungsordnung“ (Palandt/Ellenberger, a.a.O., Vor § 104 Rn. 1). Die Ausprägung der Privatautonomie in der Vertragsgestaltung findet sich in der Vertragsfreiheit wieder. Sie ist die „Freiheit des Einzelnen, seine Lebensverhältnisse durch Vertrag eigenverantwortlich zu gestalten“ (Palandt/Ellenberger, a.a.O., Vor § 145 Rn. 7). „Die wichtigsten Bestandteile […] sind die positive und negative Abschlussfreiheit, die inhaltliche Gestaltungsfreiheit sowie die Formfreiheit von Schuldverträgen, immer, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt“ (Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6. Auflage, München 2012, § 311 Rn. 1). „Von Ausnahmen abgesehen kann jedes Privatrechtssubjekt [...] frei entscheiden, ob, mit wem und zu welchen Bedingungen es Verträge mit Dritten schließt“ (BGH III ZR 72/06, Rn. 10.).

## Slide 16: Privatautonomie II „Die Privatautonomie ist notwendigerweise begrenzt und bedarf der rechtlichen Ausgestaltung. Privatrechtsordnungen bestehen deshalb aus einem differenzierten System aufeinander abgestimmter Regelungen und Gestaltungsmittel, die sich in die verfassungsmäßige Ordnung einfügen müssen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Privatautonomie zur beliebigen Disposition des Gesetzgebers stünde und ihre grundrechtliche Gewährleistung infolgedessen leerliefe. Vielmehr ist der Gesetzgeber bei der gebotenen Ausgestaltung an die objektiv-rechtlichen Vorgaben der Grundrechte gebunden. Er muss der Selbstbestimmung des Einzelnen im Rechtsleben einen angemessenen Betätigungsraum eröffnen. Nach ihrem Regelungsbescheid ist die Privatautonomie notwendigerweise auf staatliche Durchsetzung angewiesen. Ihre Gewährleistung denkt die justizielle Realisierung gleichsam mit und begründet daher die Pflicht des Gesetzgebers, rechtsgeschäftliche Gestaltungsmittel zur Verfügung zu stellen, die als rechtsverbindlich zu behandeln sind und auch im Streitfall durchsetzbare Rechtspositionen begründen.“ (BVerfGE 89, 214 ff.) „Mit der Pflicht zur Ausgestaltung der Privatrechtsordnung stellt sich dem Gesetzgeber ein Problem praktischer Konkordanz. Am Zivilrechtsverkehr nehmen gleichrangige Grundrechtsträger teil, die unterschiedliche Interessen und vielfach gegenläufige Ziele verfolgen. Da alle Beteiligten des Zivilrechtsverkehrs den Schutz des Art. 2 I GG genießen und sich gleichermaßen auf die grundrechtliche Gewährleistung ihrer Privatautonomie berufen können, darf nicht nur das Recht des Stärkeren gelten. Die kollidierenden Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu sehen und so zu begrenzen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden.“ (BVerfGE 89, 214 ff.) „Im Verfahrensrecht ergibt sich der sachgerechte Interessenausgleich aus dem übereinstimmenden Willen der Vertragspartner. Beide binden sich und nehmen damit zugleich ihre individuelle Handlungsfreiheit wahr. Hat einer der Vertragsteile ein so starkes Übergewicht, dass er den Vertragsinhalt faktisch einseitig bestimmen kann, bewirkt dies für den anderen Vertragsteil Fremdbestimmung. Allerdings kann die Rechtsordnung nicht für alle Situationen Vorsorge treffen, in denen das Verhandlungsgleichgewicht mehr oder weniger beeinträchtigt ist. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit darf ein Vertrag nicht bei jeder Störung des Verhandlungsgleichgewichts nachträglich in Frage gestellt oder korrigiert werden. Handelt es sich jedoch um eine typisierbare Fallgestaltung, die eine strukturelle Unterlegenheit des einen Vertragsteils erkennen lässt, und sind die Folgen des Vertrages für den unterlegenen Vertragsteil ungewöhnlich belastend, so muss die Zivilrechtsordnung darauf reagieren und Korrekturen ermöglichen. Das folgt aus der grundrechtlichen Gewährleistung der Privatautonomie (Art. 2 I GG) und dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I, 28 I GG)“ (BVerfGE 89, 214 ff.).

## Slide 17: Willenserklärung Das „zentrale Instrument der privatautonomen (selbstverantwortlichen) Teilnahme am Rechtsverkehr“ (Schack, BGB-Allgemeiner Teil, 2013 Rn. 178) ist die „Abgabe einer Willenserklärung, das heißt einer auf eine Rechtswirkung gerichteten Privatwillensäußerung, die allein oder in Verbindung mit anderen Willenserklärungen und sonstigen durch den Willen in Bewegung gesetzten Tatbestandsteilen als Grund der gewollten Rechtswirkung anerkannt ist.“ (Enneccerus-Nipperdey, a.a.O., S. 604.) “Die Willenserklärung im Sinne der Vorschriften des Allgemeinen Teils des BGB ist die Äußerung eines Willens, der unmittelbar auf die Herbeiführung einer Rechtswirkung gerichtet ist; sie bringt einen Rechtsfolgewillen zum Ausdruck, das heißt einen Willen, der auf die Begründung, inhaltliche Änderung oder Beendigung eines privaten Rechtsverhältnisses abzielt” (BGH NJW 2001, 289, 290). „Eine Willenserklärung liegt vor, wenn der Erklärende das Bewusstsein hat, eine verbindliche rechtsgeschäftliche Erklärung abzugeben, oder wenn die Erklärung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als eine mit rechtlichem Bindungswillen abgegebene Äußerung aufgefasst werden durfte“ (BGHZ 97, 372, 377).

## Slide 18: Vertrag Ein „Vertrag ist die von zwei oder mehreren Personen erklärte Willensübereinstimmung über die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolges“ (Palandt/Ellenberger, a.a.O., Vor § 145 Rn. 1.). „Zu einem Vertrag kommt es nur, wenn die Willenserklärungen inhaltlich übereinstimmen. Ob dies der Fall ist, muss durch Auslegung (§§ 133, 157 BGB) geklärt werden. Vertragszweck und Vertragsinhalt sind unter Berücksichtigung des erklärten Parteiwillens und von Treu und Glauben zu ermitteln (vgl. BGHZ 9, 273 Rn. 6). Dabei ist stets die individuelle Auslegung anhand der Interessenlage vorrangig“ (Erman/Armbrüster Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 14. Auflage, Köln 2014, Vor § 145 Rn. 12). “Ein Rechtsgeschäft kommt durch Abgabe entsprechender Willenserklärungen zustande.“ (BGHZ 97, 372, 377) „Der Vertrag ist eine Willenseinigung. Es handelt sich genauer um ein Rechtsgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen von mindestens zwei Personen besteht.“ (Brox BGB AT Rn. 77). Jede Vertragspartei ist „zur Einhaltung und Erfüllung des Vertrages verpflichtet“ (Schack BGB-AT Rn. 178). „Grundsätzlich ist der Vertrag bindend. Der Satz ‚pacta sunt servanda‘ gehört zu den Grundelementen des Vertragsrechts“ (BAGE 113, 140 ff. Rn. 19 m.N.). „Der Vertrag ist das wichtigste Mittel für Rechtspersonen, untereinander Rechtsbeziehungen zu schaffen und zu gestalten (die sog. lex contractus). Diese Funktion des Vertrages verschafft ihm überragende praktische Bedeutung, auch über den Bereich des Privatrechts hinaus und macht ihn zur Haupterscheinungsform des Rechtsgeschäfts. Neben dieser Selbstbestimmungsfunktion kommt vor allem Verpflichtungsverträgen eine Reihe weiterer Funktionen6 zu. Zu nennen sind insbesondere Güterverteilungs- und die Konfliktlösungsfunktion. Der Vertrag kann dazu dienen, subjektiv möglichst gleichwertige Leistungen zu gewährleisten (Äquivalenzfunktion). Im Verhältnis der Parteien zueinander soll er Rechtssicherheit schaffen (Verlassfunktion)“ (Backmann in jurisPK-BGB, 7. Auflage, 2014, § 145 BGB Rn. 4).

## Slide 19: Werkvertrag Der Werkvertrag ist durch den Erfolgscharakter, also „die entgeltliche Schöpfung des Werkes für den Besteller“ (BGH NJW 1977, 379) geprägt. So „schuldet beim Werkvertrag der Unternehmer einen bestimmten Erfolg (§ 631 Abs. 2 BGB). Er hat deswegen nach Maßgabe der §§ 633 ff. BGB […] auch für die Mangelfreiheit seines Werkes einzustehen, ohne dass es - mit Ausnahme der in § 635 BGB geregelten Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz - darauf ankommt, ob er die Schlechtleistung zu vertreten hat“ (BGH II ZR 12/01 Rn. 8). Dabei ist die „für den Werkvertrag typische Schöpfung eines Werkes gerade für den Besteller im Mittelpunkt der vertraglichen Beziehung“ (BGH NJW 1983, 1489, 1490). „Verpflichte[t] sich ein Unternehmer dazu, eine bestimmte Sache herzustellen und an seinem Vertragspartner zu übereignen, [ist] Werkvertragsrecht […] anzuwenden […], wenn die Herstellung einer konkreten Sache den Schwerpunkt der Pflichten des Unternehmers bilde[t]“ (BGH NJW 2009, 2877). „Einer Herstellungspflicht komme besonders Gewicht zu, wenn sie ganz wesentlich von geistigen Planungs-, Konstruktions-, und Implementierungsleistungen begleitet oder geprägt sei“ (BGH NJW 2009 a.a.O.). „Ohne Bedeutung ist es, ob die Parteien den Vertrag als Kaufvertrag und sich selbst als Käufer und Verkäufer bezeichnet haben“ (BGH NJW 2007, 3275, 3276). „Beim Dienstvertrag wird die Tätigkeit als solche geschuldet, beim Werkvertrag dagegen der Erfolg. Demgemäß trägt beim letzteren der Unternehmer die Gefahr und hat in der Regel einen Vergütungsanspruch nur bei Ablieferung des Arbeitsergebnisses während beim Dienstvertrag bereits das Tätigwerden den Leistungsinhalt darstellt“ (BGH NJW 1967, 719, 720). „Nach § 631 II BGB kann Gegenstand eines Werkvertrages sowohl die Herstellung oder die Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. Für den Werkvertrag kennzeichnend ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, dass ein erfolgsbezogener Beitrag zur Verwirklichung eines Werkes zu leisten ist“ (BGH BauR 2002, 315, 316; 1982, 79, 81).

## Slide 20: Ingenieurvertrag als Werkvertrag I „Bei der Einordnung des Architekten- und Ingenieurvertrages unter das Werkvertragsrecht der §§ 631 ff. BGB besteht ein entscheidendes Problem darin, den werkvertraglich geschuldeten Erfolg der vertraglich ausbedungenen Leistungen angemessen zu fassen. Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet (§ 631 Abs. 1 BGB). Ob und inwieweit der Unternehmer dieser Verpflichtung nachgekommen ist, wird im Rahmen der Abnahme überprüft (§ 640 Abs. 1 BGB). Das von ihm erbrachte Werk ist nur frei von Sachmängeln, wenn es zum Zeitpunkt der Abnahme die vereinbarte Beschaffenheit aufweist (§ 633 Abs. 2 BGB). Dies wiederum setzt praktisch bei Abschluss des Werkvertrages eine Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien voraus, die ihrerseits für die Leistungen des Architekten und Ingenieurs sowie für das von ihnen geschuldete Erreichen des werkvertraglichen Erfolges bestimmend ist“ (Messerschmidt, jM 2015, 453, 455). „Werkvertragsrecht wurde angenommen neben dem Tragwerksplanervertrag für den Vertrag des Vermessungsingenieur, des Heizungsingenieur, des Ingenieurs für Sanitär- und Elektroarbeiten sowie für den Bodengeologen. Der Ingenieursvertrag als Werkvertrag ist ein auf eine Bauleistung – außerhalb des Architekten- und Tragwerksplanervertrags – gerichteter Vertrag, der Planungs- und Projektierungs-, Überwachungs- und Beratungsleistungen zum Gegenstand hat. Die konstruktive Seite steht im Vordergrund, die gestalterische Seite tritt gegenüber dem Architektenvertrag zurück. Eine eigene Lieferung oder Aufbauleistung im Rahmen des Ingenieursvertrags ist in der Regel nicht zu erbringen“ (HOAI-Kommentar Locher/Koeble/Frik, 12. Auflage, 2014, Einleitung Rn. 316 m.w.N.). Der „Ingenieursvertrag bedarf keiner bestimmten Form. Er kann schriftlich, mündlich oder durch schlüssiges bzw. konkludentes Verhalten zustande kommen – dabei individualvertraglich ausgehandelt oder als Formularvertrag geschlossen werden. […] Ein Vertrag kommt durch schlüssiges Verhalten insbesondere dann zustande, wenn der Auftragnehmer bestimmte Leistungen erbringt und der Auftraggeber durch deren Entgegennahme sowie Verwertung schlüssig zu erkennen gibt, dass diese Architekten- oder Ingenieursleistungen von ihm gegen Entgelt gewollt sind“ (Korbion/Mantscheff/Vygen a.a.O. § 1 HOAI Rn. 25 f.).

## Slide 21: Ingenieurvertrag als Werkvertrag II „Die […] Grundsätze [der Architektenverträge] gelten auch im Bereich der Ingenieurverträge“ (HOAI-Kommentar Korbion/Mantscheff/Vygen, 9. Auflage, München 2016). „Verträge zwischen Architekten und Bauherren können verschiedenen Inhalt haben. Der Architekt kann mit der Bauplanung beauftragt sein, ohne dass ihm auch die Oberleitung und Bauführung übertragen wird. Andererseits kann ein Bauherr, der bereits den Bauplan besitzt, nur die Oberleitung und örtliche Bauaufsicht oder eine dieser Tätigkeiten an einen Architekten vergeben. Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Vertrag entspricht dem am häufigsten vorkommenden Typ der Architektenverträge. Er umfasst sämtliche Architektenleistungen von der Planung bis zur örtlichen Bauaufsicht. Ein solcher Architektenvertrag ist entgegen der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Berufungsgerichts sowie der meisten Oberlandesgerichte rechtlich jedenfalls in aller Regel und so auch hier nicht als Dienst-, sondern als Werkvertrag zu werten. Dass zunächst der vom Architekten entworfene und gefertigte Bauplan für sich genommen, ein Werk i. S. des § 631 BGB darstellt, wird nicht bezweifelt (so auch RGZ 97, 122, 125). In ihm vor allem verkörpert sich die geistige Arbeit des Architekten. Seine Bedeutung tritt auch dann nicht zurück, wenn der Architekt zugleich seinen Plan ausführt und die dafür erforderlichen Arbeiten leitet und überwacht. Die Meinung des Reichsgerichts (RGZ 86, 75, 77), der Plan bereite nur die eigentliche Architektenleistung, nämlich die Bauleitung, vor, verkennt die Bedeutung der schöpferischen Tätigkeit des Architekten, aber auch das, was die Vertragsteile regelmäßig beim Abschluss eines derart umfassenden Vertrages als dessen wesentlichen Gegenstand im Auge haben. Die planende wie die bauleitende Tätigkeit des Architekten dienen der Herbeiführung desselben Erfolges (§ 631 Abs. 2 BGB), der Erstellung des Bauwerks. Der auch mit der Oberleitung und Bauführung betraute Architekt schuldet zwar nicht das Bauwerk selbst als körperliche Sache. Er hat aber durch zahlreiche ihm obliegende Einzelleistungen dafür zu sorgen, dass das Bauwerk plangerecht und frei von Mängeln entsteht und zur Vollendung kommt. Die erforderlichen Verhandlungen mit Behörden, die Massen- und Kostenberechnung, das Einholen von Angeboten, das Vergeben der Aufträge im Namen des Bauherrn, insbesondere der planmäßige und reibungslose Einsatz der an dem Bauwerk beteiligten Unternehmer und Handwerker, die Überwachung ihrer Tätigkeit auf Einhaltung der technischen Regeln, behördlichen Vorschriften ... und vertraglichen Vereinbarungen, die Abnahme der Arbeiten, die Feststellung der Aufmaße, die Prüfung der Rechnungen, alle diese Tätigkeiten dienen der Verwirklichung des im Bauplan verkörperten geistigen Werks und haben somit den Zweck, den dem Bauherrn geschuldeten Erfolg, nämlich die mängelfreie Errichtung des geplanten Bauwerks zu bewirken. Als Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff BGB können sie im Rahmen des Gesamtvertrages daher nicht gewertet werden“ (BGH 31, 224 Rn. 14 ff.). „Zur Begründung ist in den Entscheidungen des erkennenden Senats angeführt, dass die vom Architekten auf Grund Werkvertrags mit seinem Plan geleistete geistige Arbeit wie auch seine sonstige Tätigkeit ein nicht wegzudenkender wesentlicher Bestandteil der Herstellung des Bauwerks ist und sich auf diese unmittelbar bezieht und dass deshalb Mängel seines Werks hinsichtlich der Verjährung wie Mängel "bei Bauwerken" (§ 638 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu beurteilen sind. Das trifft auch auf die Arbeiten des für einen Bau tätigen Statikers zu“ (BGH 48, 257 Rn. 13 f.).

## Slide 22: Ingenieurvertrag als Werkvertrag III „Auf Grund seines Vertrages mit S schuldete der Beklagte diesem keine Dienste, sondern er war – als wirtschaftlich Selbständiger – von S damit betraut worden, gegen Vergütung einen bestimmten ‚Erfolg‘, ein Arbeitsergebnis, eben die statische Berechnung für das genannte Bauvorhaben, als ‚Werk‘ herzustellen (§ 631 BGB). Ebenso wie der Vertrag zwischen Bauherrn und Statiker (Statikervertrag) Werkvertrag ist (so schon BGHZ 48, 257, 258 mit Nachweisen), ist es auch hier der Vertrag zwischen dem Architekten und dem Statiker (dem Beklagten). Dass nicht der Bauherr, sondern der Architekt (im eigenen Namen) die Berechnung bestellt hat, kann für die Rechtsnatur des Vertrages keine Rolle spielen“ (BGHZ 58, 85 Rn. 10).

## Slide 23: Der BGB-Werkvertrag ist die Grundform des Werkvertrags, in welcher die standardisierte allgemeine Geschäftsbedingung „ VOB/B“ nicht einbezogen ist. Auch wenn im Vertragstext darüber nichts gesagt ist, gilt das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs BGB, insbesondere das Recht zum Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB. Die Vertragsparteien müssen also nicht alles vertraglich regeln, falls und soweit sie mit den gesetzlichen Regeln einverstanden sind. Kein Formzwang: Ein Bauvertrag kann mündlich, in Textform, schriftlich oder notariell beurkundet geschlossen werden. Ein BGB-Werkvertrag kann deswegen allein aus einer Leistungsbeschreibung (funktionale Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis), einer Vergütungsabrede und einem Handschlag bzw. zwei Unterschriften bestehen, ohne dass die Vertragsparteien etwas zusätzlich etwas zu Terminen und Leistungsstörungen vereinbaren müssten. Diese Regelungen ergäben sich direkt aus dem Gesetz. Ein so geschlossener minimalistischer BGB-Werkvertrag wäre wirksam und in der Praxis auch ohne weiteres rechtssicher vollziehbar. Die häufig gewählte Schriftform dient vor allem Beweiszwecken für den Streitfall.
Der BGB-Werkvertrag

## Slide 24: Gesetzentwurf mit Begründung Gesetzestext mit Anmerkung
Der neue BGB-Werkvertrag

## Slide 25: Exkurs: Zeitstrahl: Anbahnung / Abschluss / Vollzug (Herstellung, Errichtung) / Fertigstellung / Abnahme / Sachmängelhaftung Grundlagen: Abnahmebegriffe Rechtsgeschäftliche Abnahme Technische Abnahme Behördliche Abnahmen Teilabnahme / Vollabnahme
Die Abnahme im Werkvertrag I

## Slide 26: Rechtsfolgen der Abnahme Fälligkeit der Vergütung Erlöschen des Erfüllungsanspruchs des Auftraggebers Übergang der Gefahr auf den Auftraggeber Umkehrung der Beweislast für Mängelansprüche Beginn der Mängelhaftung (Nacherfüllungsphase) Rechtsverlust (nicht vorbehaltene Mängelansprüche)
Die Abnahme im Werkvertrag II

## Slide 27: Grundsätzlich keine Mängelrechte vor der Abnahme - aber: Die drei Entscheidungen des BGH vom 19.01.2017

## Slide 28: Formen der Abnahme Ausdrückliche Abnahme Förmliche Abnahme Konkludente Abnahme Fiktive Abnahme
Die Abnahme im Werkvertrag III

## Slide 29
Die Abnahme im Werkvertrag IV
§ 640 Abs. 1 S. 1 § 640 Abs. 1 S. 2 § 640 Abs. 2 | Pflicht des Auftraggebers zur Abnahme Keine Verweigerung wegen unwesentlicher Mängel Abnahmefiktion
§ 640 Abs. 3 | Mängelvorbehalt bei Abnahme

## Slide 30
Die Abnahme im Werkvertrag V
§ 641 | Fälligkeit der Vergütung
§ 644, 645 | Gefahrtragung
§ 646 | Vollendung statt Abnahme
§ 634a Abs. 2 | Verjährungsbeginn
§ 650g Abs. 1-3 § 650f Abs. 4 Nr. 2 | Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme Prüfbare Schlussrechnung als Fälligkeitsvoraussetzung
§ 650s | Teilabnahme im Architekten- und Ingenieurvertrag
§ 341 Abs. 3 | Vorbehalt Vertragsstrafe

## Slide 31
Die Abnahme im Werkvertrag VI (VOB/B)
§ 12 Abs. 1 | Abnahme auf Verlangen
§ 12 Abs. 2 | Teilabnahme
§ 12 Abs. 3 | Abnahmeverweigerung
§ 12 Abs. 4 | Förmliche Abnahme
§ 12 Abs. 5 | Fiktive Abnahme
§ 12 Abs. 6 | Gefahrübergang
§ 11 Abs. 4 | Vorbehalt Vertragsstrafe
§ 13 Abs. 4 Nr. 3 | Verjährungsbeginn
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 | Frist Mängelbeseitigung

## Slide 32: Rechtsprechung Entbehrlichkeit der Abnahme Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung im Abrechnungsverhältnis nicht erforderlich BGH, Urteil vom 10.10.2002, Az. VII ZR 315/01 Entbehrlichkeit der Abnahme wegen Abrechnungsverhältnis, wenn der Unternehmer die Mängelbeseitigung verweigert? OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.07.2014, Az. 21 U 193/13 Entbehrlichkeit der Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung bei grundloser und endgültiger Verweigerung der Abnahme bei unberechtigter Abnahmeverweigerung, wenn Verstoß gegen Treu und Glauben BGH, Urteil vom 25.01.1996, Az. VII ZR 26/95 vgl. auch OLG Brandenburg, Urteil vom 08.12.2010, Az. 4 U 55/08 Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung nach Kündigung des Bauvertrages BGH, Urteil vom 11.05.2006, Az. VII ZR 146/04 Mängelrechte aus § 634 BGB ohne Abnahme? (Minderung, Schadensersatz) BGH, Urteil vom 19.01.2017, Az. VII ZR 235/15 Mängelrechte aus § 634 BGB ohne Abnahme? (Selbstvornahme, Vorschuss) BGH, Urteil vom 19.01.2017, Az. VII ZR 193/15
Die Abnahme im Werkvertrag VII

## Slide 33: Verlust nicht vorbehaltener Mängelrechte Kein Anspruch auf Ersatz von Mangelbeseitigungskosten nach rügeloser Abnahme OLG Schleswig, Urteil vom 18.12.2015, Az. 1 U 125/14 Abgrenzung wesentliche und unwesentliche Mängel Ob Mängel wesentlich sind, ist anhand einer Interessenabwägung zu bestimmen BGH, Urteil vom 26.02.1981, Az. VII ZR 287/79 (zu § 12 Abs. 3 VOB/B) OLG Köln, Urteil vom 26.02.2015, Az. 24 U 111/14 (zu § 640 Abs. 1 S. 2 BGB a. F.)
Die Abnahme im Werkvertrag VIII

## Slide 34: II. Der VOB/B - Werkvertrag
Muster-Werkvertrag (VOB/B einbezogen):

## Slide 35: II. Die VOB/B
VOB/B i. d. F. vom 11.06.2016
Einbeziehung der VOB/B als Ganzes, das Privileg des § 310 Abs. 1 Satz 3 BGB und dessen Grenzen
§ 1 Abs. 1-4 VOB/B - Vertragsgrundlagen und Anordnungsrecht des Auftraggebers
§ 2 Abs. 1-10 VOB/B - Änderung der vertraglichen Leistung und Änderung der Vergütung

## Slide 36: III. Vergleich: BGB – Werkvertrag ./. VOB/B – Werkvertrag Ausgewählte Aspekte

## Slide 37: III.1 § 4 Abs. 7 VOB/B - keine Entsprechung im BGB III.2 § 5 Abs. 4 VOB/B - keine Entsprechung im BGB

## Slide 38: III.3 § 6 Abs. 1-7 VOB/B - keine Entsprechung im BGB § 6 Abs. 1: Obliegenheit zur Behinderungsanzeige § 6 Abs. 2: verlängerungsgeeignete Umstände § 6 Abs. 3: Förderungspflicht des AN § 6 Abs. 4: Berechnung der Fristverlängerung § 6 Abs. 5: vorzeitige Abrechnung bei längerer Unterbrechung § 6 Abs. 6: Schadensersatz bei Verschulden § 6 Abs. 7: Kündigungsrecht

## Slide 39: III.4 § 7 Abs. 1-3 VOB/B - Abweichung zum BGB Grundsatz § 644 BGB: Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Ausnahme § 7 Abs. 1 VOB/B: wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach § 6 Abs. 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht. Ausgeführt ist die Leistung, wenn sie mit der baulichen Anlage unmittelbar verbunden und in deren Substanz eingegangen ist, § 7 Abs. 2 VOB/B. Nur angelieferte Baustoffe, Baubehelfe (Gerüste, Hilfskonstruktionen), Baustelleneinrichtung und Absteckungen gehören nicht zur ausgeführten Leistung, § 7 Abs. 3 VOB/B.

## Slide 40: III.5 Exkurs zur Gefahrtragung: Die Bauleistungsversicherung Versichertes Risiko Auftraggeberrisiko Auftragnehmerrisiko Multi-Risk-Versicherung Verfahren im Schadensfall

## Slide 41: III.6 Das Anordnungsrecht des Auftraggebers nach BGB und nach VOB/B Gemeinsamkeiten und Unterschiede von - § 650 b BGB - § 1 Abs. 3; 4 VOB / B

## Slide 42: Neues Bauvertragsrecht seit dem 01.01.2018: § 650c Abs. 1 BGB
Preisfortschreibung im privaten Baurecht

## Slide 43: Voraussetzung:
Änderung des Vertrags
Anordnungsrecht des Auftraggebers
§ 650b Abs. 1, 2 BGB

## Slide 44: Dazu Garz, Benjamin, BauR 2019, 1021 ff.:

## Slide 45: § 650c Abs. 1 BGB
(1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 2Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Abs. 1 S.1 Nr. 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.

## Slide 46: § 650c Abs. 1 BGB
(1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 2Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Abs. 1 S.1 Nr. 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.

## Slide 47
Zweck der Norm ist es Spekulationen bei der Auftragsvergabe zu vermeiden und eine Basis der Kostenrechnung zu geben.
§ 650c Abs.1 BGB setzt eine wirksame Änderungs-Anordnung voraus. (30-Tages-Frist, Textform, Vertretungsmacht)
Es erfolgt lediglich eine Vergütungsanpassung (siehe Überschrift) – keine eigene AGL – es bleibt der Anspruch aus §§ 631 I; 632a I BGB.
Andere Regeln bleiben bestehen (§§ 650e, f, 650h, 641, 632 BGB) für Abschlagszahlungen gilt § 650c Abs.3 BGB).
§ 650c Abs.1 S.1 und Abs.2 BGB erfasst nur die geänderten Leistungen, die anderen vereinbarten Preise bleiben unberührt.

## Slide 48: Was regelt die Norm?
Ziel der Norm ist die Ermittlung der Höhe des Vergütungsanspruches des Bauunternehmers, unter Berücksichtigung des vermehrten oder verminderten Aufwands.
Warum muss die Höhe ermittelt werden?
Weil eine Anordnung des Bestellers (iSd § 650b BGB) erfolgt ist, die Parteien sich aber nicht nach § 650b Abs.1 BGB auf eine Vergütung einigen konnten, sodass § 650b Abs.2 BGB greift.

## Slide 49: Was regelt die Norm?
Wie wird der Vergütungsanspruch berechnet?
Zu ermitteln sind die tatsächlichen erforderlichen Kosten (die für die Anordnung des Bestellers entstanden oder nicht entstanden sind) mit angemessenen Zuschlägen, für
  Allgemeine Geschäftskosten (AGK)
  Wagnis und Gewinn (WuG)
  ?
um den vermehrten oder verminderten Aufwand des Bauunternehmers zu vergüten.

## Slide 50: Angemessene Zuschläge AGK und WuG
Die Aufzählung der Zuschläge ist abschließend [(3) = (-)], damit können keine unternehmensbezogen kalkulierten prozentualen Zuschläge wie Baustellengemeinkosten berechnet werden. (Leupertz/Preussner/Sienz, §650c Rn. 35)
Deckungsbeiträge für AGK erfolgen als pauschalierter Zuschlag, unabhängig von einer konkreten Auswirkung der Leistungsänderung auf die Entstehung der tatsächlichen AGK. Wie die Pauschale bestimmt wird, hat der Gesetzgeber offen gelassen.
Im Falle der Erhöhung der AGK kann der Unternehmer die Mehrkosten abrechnen. Bei einer Minderung der Kosten, sollen die Zuschläge (AGK und WuG) dagegen bestehen bleiben (herrschende Praxis, wobei Wortlaut Anpassung zulässt). (Leupertz/Preussner/Sienz, § 650c Rn. 45, 47)

## Slide 51: Allgemeine Geschäftskosten (AGK) …
… sind Kosten des Unternehmers, die keiner Baumaßnahme zugeordnet werden können, also außerhalb der Bautätigkeit entstehen, wie:
Geschäftsführung Allgemeine Verwaltung Personalbüro Rechtsabteilung Rechnungslegung Buchhaltung
Einkauf Betriebliche Ausbildung Angebotsbearbeitung Arbeitsvorbereitung Technisches Büro Bauhof und Fuhrpark
Werbung und Imagepflege Forschung und Entwicklung
Betriebsversicherungen Verbandsbeiträge
Bauzinsen Usw.

## Slide 52: Aufwandsmehrung oder -minderung
Unter Aufwand fallen alle der angeordneten Änderungen unmittelbar zuzuordnenden Leistungen, die der Unternehmer (ggf. zusätzlich) für das geschuldete Werk zu erbringen hat, aber auch von der Änderung nur mittelbar verursachter Folgeleistungen. (Palandt, §650c Rn. 5)
I. S. d. Baubetriebswirtschaftslehre ist Aufwand der Wert aller verbrauchter Sachgüter und Dienstleistungen in einem Abrechnungszeitraum (jede Wertminderung). Betriebswirtschaftlich ist Aufwand ein bewerteter Verbrauch im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmensrechnung.(Leupertz/Preussner/Sienz, § 650c Rn. 12)
Die Änderung (= vermehrter oder verminderter Aufwand) ergibt sich aus einem Vergleich des für die ursprünglich vertraglich vereinbarte Gesamtleistung erforderlichen Aufwands mit dem Aufwand, der für die geänderte Gesamtleistung erforderlich ist. Sie kann in einer Aufwandsmehrung oder –minderung bestehen, wobei sich einzelne Teilleistungen mehren, andere mindern können.
Anhaltspunkt kann das vom Unternehmer vorgelegte Angebot (§ 650b I 2 BGB) sein.

## Slide 53: Ermittlung der Kosten
Kosten der Änderung sind anhand des festgestellten Mehr- oder Minderaufwands, der geänderten Leistungen zu ermitteln. Der Aufwand muss sich also aufgrund der Änderungsanordnung verändern (Kausalität).
Hypothetische Kosten der unveränderten Leistung vs. Tatsächliche Kosten der geänderten Leistung  führen zur Differenz also dem Nachtrag = Tatsächlich erforderliche Kosten.
Dem Unternehmer steht ein Wahlrecht zwischen den Berechnungen nach Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 zu, jedoch nur einmal. Sollten mehrere Anordnungen des Bestellers erfolgen, müssen diese in sich geschlossen sein, so dass für jede Anordnung gewählt werden darf. (Leupertz/Preussner/Sienz §650c Rn. 132, 136)
  Berechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten, Abs. 1 S.1
  Rückgriff auf die Urkalkulation, Abs. 2
  Pauschalpreis

## Slide 54: (1) Berechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten, Abs. 1 S. 1
Die Berechnung berücksichtigt die aktuellen Materialkosten, Stundenlöhne etc,. statt die Kostenwerte der ursprünglichen Kalkulation.
Erfasst werden die Einzelkosten der jeweiligen Teilleistungen (EKT) inkl. der (umgelegten) Baustellengemeinkosten, insbes. für Material, Arbeitsstunden, Geräteeinsatz und Drittleistungen. (Wenn eindeutig feststellbar, auch für Kosten der Nachtragsbearbeitung.)
Für die AGK und WuG darf der Unternehmer einen angemessen Zuschlag festsetzen. Die Angemessenheit ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalls. Ein Rückgriff auf die Urkalkulation scheidet aus.

## Slide 55: (2) Rückgriff auf Urkalkulation, Abs. 2
Die Urkalkulation muss vertraglich vereinbart und tatsächlich hinterlegt sein. Preise und Leistungen müssen hinreichend aufgeschlüsselt sein.
Ist die Urkalkulation nicht ausreichend aufgeschlüsselt oder sind im Nachtrag Leistungen zu erbringen, die in der Urkalkulation nicht enthalten sind, kann der Unternehmer nicht auf die Urkalkulation zurückgreifen und ist auf Abs. 1 S. 1 verwiesen.
Ein Nachreichen der Urkalkulation ist nicht möglich, ebenso wenig die spätere Aufschlüsslung der Kalkulation, daher sind auch die Leistungen und Preise für einen Subunternehmer näher Aufzuschlüsseln.

## Slide 56: (3) Pauschalpreise
Trägt der Unternehmer das Risiko von Änderungen der geschuldeten Leistung, die sich während der Ausführung ergeben (§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB), scheidet eine Anpassung gemäß § 650c aus und es bleibt beim Pauschalpreis.
Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs (§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB) sind dagegen zu vergüten. Ein Rückgriff auf die Urkalkulation ist möglich, wenn Teilleistungen und Preise entsprechend ausgewiesen sind. – Ansonsten greift § 650c Abs. 1 S. 1 BGB.

## Slide 57
§ 650c Abs. 1 BGB | § 2 Abs. 3 VOB/B
Vergütung erweiterter oder verminderter Werkleistungen, die vom Auftraggeber angeordnet worden sind. | Vergütung vermehrter oder verminderter Werkmittel/ -leistungen.
Bsp.: Statt eines Hauses sollen nun ein Haus mit einer Garage gebaut werden. | Bsp.: Zur Errichtung des Hauses sind statt 1 Tonne 2 Tonnen Estrich nötig.
Folge: Der geschuldete Werkerfolg verändert sich. | Folge: Der Werkerfolg bleibt der gleiche. Die Kosten, um den Erfolg herbeizuführen, verändert sich jedoch.
Abgrenzung § 650c Abs. 1 BGB von § 2 Abs. 3 VOB/B

## Slide 58: § 2 VOB/B
§ 2 VOB/B schließt die BGB-Vorschriften aus, die in seinem Anwendungsbereich fallen, um Vergütungsprobleme zu schließen. Soweit die Norm in Einzelfällen nicht greift, bleiben die Normen des BGB jedoch anwendbar. (Kapellmann/Messerschmidt, 6. Aufl., VOB/B § 2 Rn. 3 f.)
Der Werkvertrag im BGB sieht strukturell einen Pauschalpreis vor (ein Werklohn für eine Werkleistung), während die VOB unterschiedliche Vergütungstypen unterscheidet (§ 5 VOB/A): Leistungsvertrag, Pauschalvertrag, Einheitspreisvertrag, Stundenlohnvertrag.

## Slide 59: § 2 Abs. 1 VOB/B
Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach
der Leistungsbeschreibung,
den Besonderen Vertragsbedingungen,
den Zusätzlichen Vertragsbedingungen,
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen,
den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und
der gewerblichen Verkehrssitte
zur vertraglichen Leistung gehören.

## Slide 60: § 2 Abs. 2 VOB/B
Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet,
wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.

## Slide 61: § 2 Abs. 3 VOB/B
Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.
Für die über 10 v. H. hinausgehenden Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.
Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.
Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leistungen abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert werden.

## Slide 62
Der Einheitspreis nach Abs. 2 ist der Regelfall, soweit keine Pauschalsumme bestimmt worden ist. Der Vertrag bestimmt, nach welchen Einheiten (qm, Stückzahl) abgerechnet wird.
Z.T. werden auch Preisgleitklauseln vereinbart, die Lohnerhöhungen oder Materialpreiserhöhungen durch eine Anpassung des Einheitspreises ausgleichen.
Fehlt die Festlegung, ist nach den üblichen Preisen i.S.v. § 632 Abs. 2 BGB abzurechnen, jedoch muss der Auftragnehmer die behauptete Vergütungshöhe beweisen.
Die Abs. 3-8 VOB/B behandeln Preis- oder Vergütungsänderungen.
Der in § 650c BGB geregelte Rückgriff auf die Kalkulation ist auch in der VOB/B die praktischste Variante, um Mehrkosten zu berechnen.
Abs. 3 ist sollte nicht abbedungen werden („VOB/B als Ganzes“), sonst würde eine Preisanpassung nur noch unter den engen Voraussetzungen des § 313 BGB in Betracht kommen. Insbesondere sind Regeln unwirksam, die für die Bildung des neuen Preises einzelne Preisbildungskriterien, z.B. Gewinn, ausschließt.

## Slide 63: § 2 Abs. 3 VOB/B
Die Norm regelt Abweichungen der „unter einem Einheitspreis erfassten Leistung“. Damit ist sie auf andere Verträge (Pauschal-, Selbstkostenerstattungs- oder Stundenlohnverträge) nicht anwendbar.
§ 2 Abs. 3 VOB/B dient dazu, einen Ausgleich zu schaffen, wenn für die Ausführungs- und Vergabeplanung bestimmte Positionen nur geschätzt werden konnten oder der Auftraggeber die Menge nicht kennt, z. B. beim Ausschachten bis auf tragfähigen Boden.
Die veränderte Menge darf sich nur bei inhaltlich unverändertem Bausoll (unveränderter Planung) ergeben. Weicht das Bau-Ist vom Bau-Soll ab, hat beispielsweise der Auftraggeber eine Veränderung angeordnet, so ist das kein Fall von § 2 Abs. 3 VOB/B, sondern Abs. 5.

## Slide 64: § 2 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
Weichen die im Vertrag bestimmten Mengeneinheiten von der tatsächlich erbrachten Menge ab, jedoch nicht mehr als 10%, so ändert sich der EP nicht.
Übersteigt die Abweichung 10%, so greift § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B.

## Slide 65: § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B
Übersteigt die Abweichung einer einzelnen Einheit die 10%, besteht auf Verlangen des Bestellers oder Unternehmers die Pflicht zur Nachverhandlung des Preises. Hierbei kommt es nicht auf den Gesamtpreis, sondern auf die einzelnen Einheiten/Positionen an.
Wurden also 112% statt 100% Beton verarbeitet, werden über die 2%-Mehrkosten, die die 110 % übersteigen, Nachverhandlungen geführt. Der neue Einheitspreis ist dann (soweit keine andere Abrede besteht) nur auf die Mehrkosten zu beziehen.
Die Regelung ist notwendig, da beim Einheitspreisvertrag die Kalkulation der Einheitspreise nicht nur die direkten Kosten, sondern auch die Baustellengemeinkosten, die allg. Geschäftskosten sowie den Gewinn berücksichtigt, sodass bei einer Minderung des Leistungsumfangs eine Unterdeckung und bei Mehrmengen ein sachlich nicht gebotener Gewinn entstehen kann.
Lohn- und Materialpreisänderungen, die nach Abgabe des Angebots eintreten, werden bei der Nachverhandlung berücksichtigt, da insbesondere verlängerte Ausführungszeiten zu erhöhten Kosten führen.
Wurde auf den Marktpreis abgestellt, muss dies bei Mehrleistungen gemäß dem alten Preisgefüge so fortgeschrieben werden.
Der vereinbarte Einheitspreis ist auch dann Ausgangspunkt der Preisbestimmung, wenn die Mengenabweichung erheblich ist. In Ausnahmefällen kann jedoch, so der BGH (BGH NZBau 2011, 353 f.), die Geschäftsgrundlage entfallen, wenn die Parteien bei der Festlegung des Einheitspreises von einer bestimmten Menge ausgegangen sind und diese erheblich überschritten wird, sodass das Festhalten am Vertrag einer Partei nicht mehr zumutbar ist.

## Slide 66: § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B
Nr. 3 kommt dann infrage, wenn bei Unterschreitung der festgelegten Leistung die Gewinnerwartung auch auf andere Weise nicht eintritt.
Eine Pflicht zur Preisanpassung entsteht mit Verlangen einer Partei. Dabei besteht keine Frist, jedoch kann das Verlangen verwirkt werden. Der Auftragnehmer kann die Ansprüche nicht mehr durchsetzen, wenn der Auftraggeber unter Berücksichtigung von § 16 VOB/B eine Abschlusszahlung geleistet hat und der Auftragnehmer keinen Vorbehalt erklärt hat.
Misslingt die Nachverhandlung, kann Klage auf Anpassung und Zahlung der erhöhten Vergütung erhoben werden. (BGH NZBau 2005, 455, 456)
Ein Ausgleich der Gewinnerwartungen kann in Mehrleistungen bei anderen Leistungen (soweit dabei nicht der Einheitspreis angepasst wurde und so ein besonderer Vorteil nicht mehr vorhanden ist), in gesondert zu vergütenden Zusatzleistungen oder auch in der nachträglichen Anerkennung auftragslos erbrachter Leistungen des Auftragnehmers bestehen.
Erhält der Auftragnehmer bei der Vergabe zwei Aufträge, kann hier kein Ausgleich geschaffen werden, wenn der eine Auftrag mehr Gewinn erwirtschaftet als erwartet, während der andere den Erwartungen zurückbleibt. Ausnahme ist der Fall, dass die Leistungen als zusätzliche nach § 1 Abs. 4 VOB/B in einen der Verträge hätte einbezogen werden können. In diesem Fall lässt eine Aufspaltung in zwei Verträge keine unterschiedliche Beurteilung der Vergütungsfrage zu.

## Slide 67: § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B
Wenn die Minderleistung nicht ausgeglichen wird, kann die Vereinbarung eines höheren Einheitspreises verlangt werden. Der neue Preis gilt für die gesamte nach dem Einheitspreis zu vergütende Leistung.
Orientiert wird sich am Maß der eingerechneten Kosten (Baustelleneinrichtung, Gemeinkosten) in den vorgesehenen Einheitspreis, der wegen der geringen Menge eine Anpassung erfordert. Erfasst wird hierbei die gesamte Unterschreitung, nicht nur die über 10% hinausgehenden.
Eine exakte Anpassung ist nicht notwendig, wodurch eine exakte Berechnung dieser Kosten vom Auftragnehmer nicht verlangt werden kann. Die Kostenfaktoren (Baustelleneinrichtung, Gemeinkosten) müssen lediglich in ihrer ungefähren Höhe bezeichnet werden.
Der Gewinnanteil ist nach Abs. 3 Nr. 3 S.2 nicht ohne Weiteres in voller Höhe in die Preisanpassung mit einzubeziehen.

## Slide 68: Ausgleichsrechnungen i.S.v. § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B
Auch wenn es sich um eine Nullposition handelt, die Position also gar nicht verwendet wurde, muss eine Ausgleichsberechnung erfolgen. (BGH „Nullpositionen“ NZBau 2012, 226 = BauR 2012/640)
Baustellengemeinkosten und allgemeine Geschäftskosten werden vollständig ausgeglichen. Ebenso (Wagnis und) Gewinn.
Die Norm soll dem Auftragnehmer bei verringerter Menge insbes. die kalkulatorischen Deckungsbeiträge gemäß Vordersatzmenge erhalten. Durch eine andere Position, die überdeckt ist, kann durch das Verrechnen mit einer unterdeckten Position ein Ausgleich erzielt werden.

## Slide 69: § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B
Die Pauschale wird nur mit dem Einheitspreis zusammen angepasst.
Eine Anpassung bis zur Grenze einer mengenmäßigen Abweichung von 10% bezogen auf die nach Einheitspreisen vergüteten Leistungen scheidet aus, vgl. dazu Nr. 1.
Da Mengenänderungen gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B eine gleich bleibende Planung voraussetzen, gibt es diesen Fall praktisch nicht! (Kapellmann/Messerschmidt, 6. Aufl., § 2 VOB/B Rn. 168)

## Slide 70: Preiskorrektur „nach unten“
Ist der Preis einer einzelnen Position im Vergleich zu der üblichen Vergütung weit überteuert, dass angenommen werden kann, bei dieser Position wird auf eine Mehrung spekuliert, sieht der BGH (BGHZ 179, 213, 217 Tz. 9 ff = NJW 2009, 835) hierin bereits eine sittenwidrige Preisbildung und legt einen objektiven Wert für die Mehrleistung fest. Dagegen spricht jedoch, dass bei der Sittenwidrigkeit auf den Gesamtpreis abzustellen ist und nicht auf einzelne Positionen in der Kalkulation. (Messerschmidt/Voit, 3. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 9). Folglich sind solche Fälle über die Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) zu lösen. (Kapellmann/Messerschmidt, Aufl. 6, § 2 VOB/B Rn. 162).

## Slide 71: Preiskorrektur „nach oben“ - Kalkulationsirrtum
Unter engen Voraussetzungen kann der Auftragnehmer ihm unterlaufene Kalkulationsirrtümer korrigieren, z.B. wenn vergessen wurde notwendige Kosten einzurechnen. Werden dagegen bewusst niedrige Preise angeboten liegt kein Kalkulationsirrtum vor.
Eine Anfechtung des Kalkulationsirrtums ist nicht möglich (BGH „Kalkulationsirrtum“ BauR 1998, 1089). Jedoch darf der Bieter, so der BGH, nicht an sein irrtümliches Angebot festgehalten werden und auf die Durchsetzung des Vertrages bestanden, wenn (1) für den Auftragnehmer „unzumutbare Folgen“ entstehen würden und (2) der Auftraggeber muss den Irrtum kennen oder in Kenntnis gesetzt worden sein.
Ohne jede Einschränkung gibt es die Korrekturmöglichkeiten, wenn der Auftraggeber seinerseits den Kalkulationsfehler erkannt hat, den Bieter aber nicht darauf hingewiesen hat.

## Slide 72: Preiskorrektur „nach oben“ – Änderung der Personal- oder Materialkosten
Sind die Personal- oder Materialkosten nach Vertragsschluss gestiegen, kann der Auftragnehmer nach Überschreiten der 110% die Erhöhung des neuen Einheitspreises auf jeden Fall mit berücksichtigen.
Zwar muss der Auftragnehmer den Preis bis 110% kalkulieren, für darüber hinausgehende Mengenveränderungen muss dies Risiko nachträglicher Preisänderungen jedoch nicht berücksichtigt werden.

## Slide 73: Preiskorrektur „nach oben“ – Unsorgfältige Planung
Muss aufgrund der vorgefundenen Verhältnisse die Menge erhöht werden und ist dies auf die unsorgfältige Planung des Auftraggebers zurückzuführen, ist der Auftragnehmer nach überschreiten der 110% nicht mehr an den alten Preis gebunden. (OLG Rostock JBR 2009, 257)
Unsorgfältige Planung liegt immer dann vor, wenn der Auftraggeber Mengen ausgeschrieben hat, ohne vorher die entsprechende Ausführungsplanung fertiggestellt zu haben. Ansonsten kommen Abwägungen des Einzelfalls mit in Betracht.

## Slide 74: Preiskorrektur – Skonti und Nachlässe
Skonti sind vereinbarte Zahlungsmodalitäten und betreffen nicht die Kosten laut Auftragskalkulation. Sie wirken sich somit nicht auf die Feststellung eines neuen Einheitspreises aus, sind aber auch für den neuen Preis zu beachten.
Summenmäßige Nachlässe sind auf diese Summe beschränkt. Die Berechnung neuer Einheitspreise erfolgt ohne Berücksichtigung dieser Nachlässe.

## Slide 75: § 2 Abs. 5 VOB/B
1Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 2Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.

## Slide 76: § 650c Abs. 1 BGB / § 2 Abs. 5 VOB/B
§650c Abs. 1 BGB: 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln.
§ 2 Abs. 5 VOB/B: 1Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 2Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.

## Slide 77: § 2 Abs. 5 VOB/B
1Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.
2Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.

## Slide 78: § 1 Abs. 3 VOB/B / § 2 Abs. 5 VOB/B
§ 1 Abs. 3 VOB/B: Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.
§ 2 Abs. 5 VOB/B: 1Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 2Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.

## Slide 79: § 1 Abs. 3 VOB/B / § 2 Abs. 5 VOB/B
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B ermöglichen es dem Auftraggeber, modifizierte Leistungen einseitig nach Vertragsschluss und ohne Zustimmung des Auftragnehmers anzuordnen. Der Auftragnehmer muss diese modifizierten Leistungen ausführen.
Auf der anderen Seite erhält er einen einseitigen Anspruch auf Vergütungsanpassung, der mit der modifizierten Leistung korrespondiert und ebenfalls nicht von der Zustimmung des Auftraggebers abhängt.
§ 2 Abs. 5 VOB/B regelt nur die Vergütung und setzt die Änderungsbefugnis des AG voraus.
Alternativ kann zwischen den Parteien ein Änderungsvertrag geschlossen werden. In diesem Fall kann der Auftragnehmer frei kalkulieren, ohne an die vorherigen Preise gebunden zu sein.

## Slide 80: Berechnung der neuen Vergütung
Die Berechnungsmethodik der neuen Vergütung ist für alle Tatbestände gleich – sie deckt sich mit der Ermittlung der Vergütung bei § 2 Abs. 3 VOB/B.
Ausgangspunkt sind die tatsächlichen Mehr- und Minderkosten unter Berücksichtigung der Auftragskalkulation bei den Zuschlägen.

## Slide 81: Die Änderung
Die Änderung der Bauleistung muss in der Anordnung selbst liegen, eine Erschwerung der Leistung durch äußere Einflüsse stellt keine Änderung dar. Selbst eine Behinderung des Auftragnehmers durch den Auftraggeber kann nicht als Anordnung gewertet werden.
Ist im Vertrag die Bodenklasse festgelegt, so liegt dennoch kein Fall von Abs. 5 vor, wenn der Baugrund ein anderer ist. Fallen deswegen jedoch weitere Kosten an, kann ein Vergütungsanspruch entstehen. Hierbei werden gemäß § 645 BGB grundsätzlich dem Auftraggeber die Kosten als Sowiesokosten auferlegt.
Das Änderungsrecht betrifft nur den Entwurf, also nicht die Bauumstände (Produktionsablauf), der der Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers unterliegt, insbesondere die Bauzeit.

## Slide 82: Abgrenzung Abs. 5 von Abs. 6
Beide Absätze regeln die Vergütung von Leistungen, die im Vertrag nicht vorgesehen waren. Einziger Unterschied zwischen den tatbestandlichen Voraussetzungen ist, dass der Auftragnehmer nach Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 seinen Anspruch auf Mehrvergütung vor Leistungserbringung anzeigen muss.
Alle angeordneten geänderten oder zusätzlichen Leistungen beruhen auf Planänderungen des Auftraggebers. Abs. 6 greift solche Leistungen heraus, die zu einer zusätzlichen Leistung außerhalb des Bauentwurfs führen.
Eine Abgrenzung ist nicht notwendig, wenn der Auftraggeber, von vornherein Mehrkosten angekündigt hat, da bei beiden Absätzen die Rechtsfolgen identisch sind. Unterbleibt die Ankündigung, ist eine Abgrenzung erforderlich.

## Slide 83: Qualitative Änderung der Bauleistung
Soll ein Bad auf 1,40m Höhe verfliest werden, der Auftraggeber dann aber 1,80m anordnet, ist die „Mehrverfliesung“ dann geänderte (Abs. 5) Leistung der bisherigen Leistung oder zusätzliche (Abs. 6) Leistung zur bisherigen Leistung?
Abs. 5 will nach seinem Wortlaut eine Änderung des Bauentwurfs, während Abs. 6 eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung verlangt. Um einen sinnvollen Anwendungsbereich von Abs. 6 zu erhalten, müssen die beiden Absätze im Zusammenhang interpretiert werden. Danach werden Mehrleistungen von Abs. 6 erfasst, da diese im Vertrag noch nicht vorgesehen waren und Abs. 5 keine Mehrleistung vorsieht. Nach Abs. 5 ist somit keine quantitative, sondern eine qualitative Leistungsänderung zu verstehen.
Eine bauinhaltliche Leistungsmodifikation unterfällt nicht Abs. 5, wenn nicht aus einer vorhandenen Teilleistung entweder ein Leistungselement entfällt oder ein Leistungselement hinzutritt oder an die Stelle eines entfallenden Elements ein verändertes tritt. Bleibt der qualitative Inhalt unverändert, unterfällt die Modifikation, wie hier, nicht Abs.5.
Ist die qualitative Abweichung jedoch so groß, dass eine Ableitung des neuen Preises aus den bisherigen Preisermittlungsgrundlagen nicht mehr möglich ist, die Leistung damit jedenfalls kalkulatorisch „neu“ ist, sodass § 2 Abs. 6 VOB/B anzuwenden ist.

## Slide 84: Abgrenzung nach dem Ausmaß der qualitativen Abweichung im Produktionsverfahren
Für eine Abgrenzung zu Abs. 6 reicht es nicht aus, dass es sich um wirklich zusätzliche, gänzlich außerhalb des bisherigen Vertragsumfangs liegende Leistungsanforderungen des Auftraggebers handelt. (OLG Nürnberg NZBau 2000, 518). Ebenso ist eine qualitative Änderung kein geeignetes Unterscheidungsmerkmal – denn schon der bloße Wegfall führt zur qualitativen Änderung.
Entscheidend ist, ob sich die qualitative Änderung noch als „Änderung der Grundlagen der Preisermittlung“ erfassen lässt oder nicht. – Können unter den Vertragsleistungen Bezugspunkte zu Teilleistungen und insbes. Elemente der Angebotskalkulation als Ausgangspunkte für die Nachtragskalkulation der modifizierten Leistung verwertet werden, um einen neuen Preis zu ermitteln, ist der Bauinhalt nur geändert. Fehlt im Vertrag dagegen eine solche Leistung, dass Elemente der Angebotskalkulation als Ausgangspunkt für die Nachtragskalkulation verwendet werden kann, so sind die modifizierten Leistungen nicht mehr nur ändernd, sondern zusätzlich und damit von § 2 Abs. 6 VOB/B erfasst.

## Slide 85: Fallgruppe (a): Änderung von Bauumständen
Liegen Bauumstände vor, die nicht im Risikobereich des Auftragnehmers liegen, weswegen das Bauist vom Bausoll abweicht, so hat der Auftragnehmer bei veränderten Kosten Anspruch auf veränderte Vergütung, und zwar bei entsprechender Anordnung des Auftraggebers gemäß Abs. 5.
Bsp.: Der Vertrag schreibt Eisenbahntransport vor, die dazu im Vertrag vorgesehene Eisenbahnstrecke ist aber nicht geeignet. (BGH „Eisenbahnbrücke“ BauR 1999, 897).
Bsp.: Die vertraglich vorgesehene vollständige Sperrung einer zweispurigen Richtungsfahrbahn erfolgt nicht. (OLG Köln BauR 2004, 65).
Erfolgt dies ohne Anordnung ergeben sich ggf. Ansprüche aus § 2 Abs. 8 Nr. 2, 3 VOB/B dagegen nicht aus „Verschulden bei Vertragsschluss“ (§§ 311, 280 BGB). Konkurrierende Ansprüche können sich gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB ergeben.

## Slide 86: Fallgruppe (b): Baugrund- und Grundwasserfälle
In der Praxis sind Baugrund- und Grundwasserfälle häufige Streitfälle.
Daher ist die richtige Bausollbestimmung besonders notwendig. Enthalten die Vertragsunterlagen keine Angaben dazu, ist nach Empfängerhorizont der Bieter das Bausoll zu ermitteln.(Kapellmann/Messerschmidt Rn. 186)
Bsp.: Eine LV-Position lautet: 1.000 m³ Bodenaushub bei 2m Tiefe. Ordnet der Auftraggeber Tieferschachtung an, so ist dies angeordnete Mehrmenge, § 2 Abs. 6 VOB/B und nicht Leistungsänderung gemäß Abs. 5. (LG Köln BauR 1980, 368).
Bsp.: Für Kanalbauarbeiten ist der Verbau mit Kanaldielen genau vorgeschrieben, als Bodenart ist „Fließsand“ angegeben. Der vorgefundene Fließsand ist so fein, dass er zwischen den Kanaldielen durchfließt, also mit der vom Auftraggeber vorgesehenen Ausführungsmethode nicht zu behandeln ist. Das ist ein Fall von § 2 Abs. 5 VOB/B.

## Slide 87: Fallgruppe (c): Angeordnete Mengenmehrung
Wird eine Vermehrung bei inhaltlich unveränderten Leistungselemente angeordnet, liegt ein Fall von § 2 Abs. 6 VOB/B vor.
Ist die Menge größer als in der Leistungsbeschreibung angegeben und liegt keine Anordnung vor – so handelt es sich beim Einheitspreisvertrag um einen Fall von § 2 Abs. 3 VOB/B.
Pauschalverträge sind schwerer zu beurteilen, inwieweit die in den Vertragsunterlagen angegebene Mengen nicht doch Bausoll sind und die Überschreitung zur Vergütungspflicht führt (Preislistenpauschale).

## Slide 88: Fallgruppe (d): Konkretisierung der Ausführungsplanung
Ausführungsplanungen sind notwendig für die Entwurfsplanung, können aber auch zu Änderungen führen.
Waren Ausführungszeichnungen nicht Gegenstand des Vertrages (Bausoll) ist zu unterscheiden. Ausführungsplanungen die lediglich die Detail Gestaltung der Entwurfsplanung enthalten, sind stets zu erwarten. Modifizierungen also geänderte oder zusätzliche Leistungen dagegen nicht.
Erfolgt mehr als eine Konkretisierung der Entwurfsplanung, ist darin eine Anordnung einer geänderten oder zusätzlichen Leistung zu sehen.
Der Auftragnehmer muss die konkreten Teilleistungen aus den Entwurfsunterlagen kalkulieren können.

## Slide 89: Die Anordnung
Die Anordnung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. In Abs. 6 wird dagegen von Forderung gesprochen.
Die „sonstigen Anordnungen“ im § 2 Abs. 5 VOB/B betreffen die Bauumstände ohne ein bauzeitbezogenes Anordnungsrecht. Ein bauzeitbezogenes Anordnungsrecht wurde auch nicht in die Neufassung des § 650b BGB mit aufgenommen.
Teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine notwendige Änderung mit, und schweigt dieser daraufhin, kann darin eine konkludente Anordnung liegen – dies ist jedoch durch Auslegung für den Einzelfall zu beurteilen. Grundsätzlich muss es jedoch dem Auftraggeber überlassen bleiben Änderungsanordnungen zu treffen.
Verzögerungen bei der Entscheidung können nach den Grundsätzen der Behinderung ausgeglichen werden. Eine eigenmächtige Handlung des Auftragnehmers ist dadurch nicht gerechtfertigt.
Führt der Unternehmer erforderliche Leistungen ohne Anordnung aus, so bestimmt sich der Ersatzanspruch aus § 2 Abs. 8 VOB/B.
Die Anwendung von Abs. 5 bei Anordnungen von Behörden oder nicht bevollmächtigten Dritten kommt nur infrage, wenn sich der Auftraggeber sich diese zu eigen macht.
Den „Bausoll ändernden Charakter“ seiner Anordnung braucht sich der Auftraggeber nicht bewusst zu sein.

## Slide 90: Irrtümliche oder irrelevante „Anordnungen“
In der Praxis ordnen Auftraggeber oft Leistungen an, ohne sich bewusst zu sein, ob es sich hierbei um eine Modifizierung des Bausolls handelt oder nicht. Selbst wenn er irrtümlich oder wider besseres Wissen ausdrücklich erklärt, dass er etwas anordne, dieses sich aber seiner Meinung nach innerhalb des Bausolls bewege, und er deshalb keine Mehrkosten zahlen werde – ist dies unbeachtlich!
„Neben allgemeinen Grundsätzen zur Willenserklärung versteht sich das jedenfalls beim VOB-Vertrag von selbst: Der Auftraggeber hat sowohl gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B das Recht, gegenüber dem Auftragnehmer (unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden Leistung) Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistung notwendig sind (also Anordnungen bei unverändertem Bausoll) wie gemäß § 1 Abs. 3, Abs. 4 VOB/B das Recht, Anordnungen zu treffen, deren Ausführung vom Bausoll abweicht, also zu geänderten oder zusätzlichen Leistungen führt. Der Auftragnehmer braucht bei einer Anordnung des Auftraggebers nicht zu erforschen, wie der Auftraggeber die Rechtsfolge seiner Anordnung beurteilt. Für die Auswirkung dieser Anordnung kommt es allein auf den objektiven Sachverhalt an ohne Berücksichtigung der subjektiven Willensrichtung des Auftraggebers; liegt die Anordnung innerhalb des Bausolls, beurteilen sich die Folgen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B; liegt die Anordnung innerhalb des Bausolls, beurteilen sich die Folgen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B; liegt sie außerhalb, greift § 1 Abs. 3, 4 i.V.m. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B ein.“ (Kapellmann/Messerschmidt, 6. Aufl., § 2 VOB/B Rn. 191). (Siehe auch: BGH „Bistroküche“ BauR 2008, 1131; BGH BauR 1992, 759).

## Slide 91: Auswahlpositionen
Enthält der Vertrag Auswahlpositionen für den Auftraggeber (vgl. VOB/A § 4 Abs. 1, 2), die dieser nach Vertragsschluss nach seiner Wahl trifft, liegt keine Anordnung vor, da er sich im vertraglichen Bausoll bewegt.
Es sei denn, die Wahl überschreitet die vertraglich zulässigen Auswahlmöglichkeiten, die vom Empfängerhorizont des Bieters nicht mehr als Standard erwartet werden können. Dadurch würde eine modifizierte Vergütung ausgelöst werden.

## Slide 92: (a) Ausdrückliche Anordnung
Eine ausdrückliche Anordnung kann verbal, aber auch durch Vorlage von geänderten Plänen erfolgen.
Ist vertraglich ein Schriftformerfordernis vorgesehen, reichen geänderte Pläne dafür bereits aus. (BGH BauR 1998, 874).

## Slide 93: (b) Konkludente Anordnung
Eine konkludente Anordnung ist die Erklärung durch schlüssiges Verhalten. Diese erfolgen häufig, wenn ausdrückliche Anordnungen, zwangsläufig zu einer Teiländerung einer davon abhängigen Teilleistung führen.
Konkludente Anordnungen können sich aber auch für die Bauumstände ergeben, die auf Änderungen des Bauinhalts zurückzuführen sind, ohne dass dies konkret angesprochen wird.
Die Freigabe von auftragnehmerseitigen Ausführungsplänen oder Montageplänen ist grundsätzlich keine Anordnung. Sind hierin jedoch Abweichungen von der Entwurfsplanung eingearbeitet, und diese mit dem Auftraggeber besprochen, so liegt in der Genehmigung die „Freigabe“ - also eine Änderungsanordnung.

## Slide 94: (c) Stillschweigende Anordnung
Ist statt dem Beschaffenheitssoll (bindigen Bodens) leichter Fels gegeben, so bestehen zwei Möglichkeiten:
  (1) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber nicht. Dieser kennt selbst auch nicht die Situation und der Auftragnehmer erbringt die geänderte oder zusätzliche Leistung. – Dadurch fehlt selbst eine stillschweigende Anordnung und eine Vergütung ist allein nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 oder Nr. 3 VOB/B möglich.
  (2) Kennt der Auftraggeber die Situation und die geplanten Baumaßnahmen, sodass er hätte handeln können, wäre eine Stellungnahme geboten gewesen (Kooperationspflicht). Durch das Weiterlaufen der Baumaßnahmen (bewusstes Geschehenlassen) ist hierin dann eine stillschweigende Anordnung des Auftraggebers anzunehmen.
Anordnungen Dritter (Baubehörden oder Berufsgenossenschaften) müssen dem Auftraggeber bekannt sein, damit es sich um eine stillschweigende Anordnung handeln kann.

## Slide 95: (d) Vorweg genommene Anordnung aus „Notwendigkeit“
Eine Notwendigkeit ersetzt nicht die Anordnung des Auftraggebers. Es ist nicht möglich, eine Anordnung, die zur Änderung des Vertrages führt, schon in den Vertrag selbst hineinzuinterpretieren.
In solchen Fällen kommen nur Ansprüche aus § 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B jedoch nicht aus Abs. 5 oder 6 in Betracht.

## Slide 96: (e) Unterlassene Anordnung, widerrufene Anordnung, Änderung der Anordnung
Auch wenn ein Auftraggeber eine Anordnung unterlässt, obwohl er sie schuldet, kann dies nicht wie eine Anordnung gewertet werden. Kennt der Auftraggeber die Situation nicht, kann er auch nichts treuwidrig unterlassen, kennt er sie dagegen und lässt die Situation geschehen, ordnet er sie damit stillschweigend an.
Widerruft der Auftraggeber seine Anordnung (kündigt er die Änderungsleistung oder ändert die Änderungsanordnung damit weiter ab), erfolgt die Vergütung der angeordneten, aber nicht mehr ausgeführten Leistung so, als wäre die angeordnete Änderungsleistung von Anfang an Bausoll gewesen. Bei völligem Entfall gilt § 8 Abs. 1 VOB/B.

## Slide 97: (f) Baustellenprotokolle und ihre Beweiskraft
Fraglich ist, ob eine laut Vertrag vom Auftraggeber förmlich zu genehmigende Nachtragsleistung, die durch ein Baustellenprotokoll protokolliert ist, wirksam genehmigt ist oder nicht.
  (1) Beim Baustellentermin ist ein bevollmächtigter Vertreter des Auftraggebers anwesend – Erklärungen sind vertragsbindend. (OLG Karlsruhe, IBR 2011, 686).
  (2) Baustellentermine können auch der Vertragsverhandlung dienen. Wird hierbei der Auftraggeber durch einen nicht Bevollmächtigten vertreten und geht dem Auftraggeber das Protokoll später, mit dessen Erklärungen, zu, so gilt er als daran gebunden – im Wege einer Anscheinsvollmacht.
  (3) Werden bei einer Baustellenbesprechung widererwarten vertragsrelevante Erörterungen getätigt und erklärt der nicht bevollmächtigte Vertreter des Auftraggebers sich damit einverstanden, was dem Auftraggeber durch Protokoll bekannt wird, gilt: Ein Rückgriff auf die Anscheinsvollmacht kann nicht erfolgen, da der Auftraggeber eine solche vertragsrelevante Erklärung nicht erwarten durfte. Jedoch muss er nach Zugang des Protokolls darauf reagieren und diesem widersprechen, wenn er der Erklärung nicht zustimmen will. Erfolgt kein Widerspruch, gilt die Vereinbarung bzw. die Anordnung i.S.v. § 1 Abs. 3, 4 VOB/B.
Protokolle haben nicht nur für einseitige Erklärungen, z.B. Anordnungen, Beweiswirkung, sie bestätigen auch relevante Vereinbarungen, soweit kein Widerspruch dagegen vorliegt.

## Slide 98
AGBs des Auftraggebers können Abs. 5 nicht derart abändern, dass eine Änderung oder Ergänzung schriftlich durch den Auftraggeber bestätigt werden muss, damit ein Vergütungsanspruch entsteht.
Ist in dem ersatzlosen Wegfall von Positionen eine Teilkündigung, infolge einer Anordnung zu sehen – steht dem Auftragnehmer für diese Werkleistungen grundsätzlich nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B ein Vergütungsanspruch abzüglich ersparter Aufwendungen zu. Der Anspruch bleibt von Abs. 5 unberührt.

## Slide 99: § 2 Abs. 6 VOB/B
1Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. 2Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.
1Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. 2Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.

## Slide 100: § 2 Abs. 6 VOB/B
1Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. 2Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.
1Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. 2Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.

## Slide 101: Das Ankündigungserfordernis
Das vorherige Ankündigungserfordernis in § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ist (nach h.M. und BGH-Rspr.) Anspruchsvoraussetzung, um einen Mehrvergütungsanspruch, im Gegensatz zu Abs. 5, zu begründen.
Diese Anspruchsvoraussetzung erhält durchaus Kritik, da sie systemwidrig und nicht sachgemäß ist. Der Auftragnehmer wird schlechter gestellt, wenn er es vergisst, die Mehrvergütung anzukündigen. Mangels Ankündigung wird ihm eine Mehrvergütung verwehrt.
Erfolgt die Mehrvergütungsankündigung durch einen nicht Bevollmächtigten (Bauleiter), hat der Auftragnehmer bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch ohne Ankündigung Vergütung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B i.V.m. § 683 BGB. Die Anzeigepflicht in § 681 S. 1 BGB ist gerade keine Anspruchsvoraussetzung. (BGH BauR 1991, 331, 332).
Wird die Norm vertraglich isoliert vereinbart oder bei Vereinbarung der VOB/B nicht im Ganzen, kann die Klausel wegen Verstoßes gegen § 307 BGB für unwirksam erklärt werden. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen möglich, da die VOB/B grundsätzlich AGB-fest ist.

## Slide 102
Der BGH hat daher bestimmte Fälle entwickelt, wonach die Norm nicht gelten soll, bzw. eine Vergütung auch ohne das Ankündigungserfordernis erfolgen soll. Dies ist der Fall,
  wenn der Auftraggeber von der Entgeltlichkeit ausging oder davon ausgehen musste,
  wenn keine Alternative zur sofortigen Leistung durch den Auftragnehmer blieb,
  wenn der Auftragnehmer die Ankündigung ohne Verschulden versäumt hat.
  Zu berücksichtigen ist, dass gewerbliche Bauleistungen nicht ohne Vergütung zu erwarten sind. Jedoch trägt der Auftragnehmer die Darlegungs- und Beweislast.
Dem Auftraggeber soll mit der Ankündigung schließlich die Möglichkeit gegeben werden, kostenträchtige Anordnungen zu überdenken und günstigere Alternativen zu suchen.
(BGH BauR 1996, 542; BGH BauR 1991, 210)

## Slide 103
Aus der Ankündigung muss jedoch nicht die Höhe der Mehrkosten ergehen.
Nimmt man die Fälle des BGHs, kommt eine Kostenerstattung daher nur dann mangels Mehrkostenankündigung nicht in Betracht, wenn sich die Kosten auf Bagatellen belaufen würden.
Dies wiederum hätte zur Folge, dass die Norm quasi ohne jegliche Anwendung bleibt. Der BGH also die Norm entwertet und als kraftlos erklärt.

## Slide 104
Die Ankündigung kann jedoch auch entbehrlich sein, wenn eine Anzeige sinnlos ist, weil es dem Auftraggeber sicher bekannt ist.
  Bei bloßen Mengenmehrungen. Zweifelsfrei kostet Mehrmenge immer mehr Geld.
  Der Hauptunternehmer zeigt seinem Auftraggeber, eine geforderte Zusatzleistung als vergütungspflichtig, an. Der ausführende Nachunternehmer muss die Mehrkosten dem Hauptunternehmer dann nicht noch einmal anzeigen.
  Ein „frivoler Auftraggeber“ kann sich nicht darauf berufen, dass ihm gegenüber der Auftragnehmer eine zusätzliche Leistung ankündigen muss, die nur deshalb „zusätzlich“ ist, weil das Bausoll vom „lauteren Bieter“ ohne die frivol ausgeschriebene und deshalb nicht als Bausoll zu berücksichtigende Leistung verstanden worden ist. (Kapellmann/Schiffers/Markus Band 1, Rn. 925)
  Wird eine Eventualleistung vereinbart, muss der Auftraggeber mit zusätzlichen Kosten rechnen, selbst wenn die Klausel nach § 308 Nr. 15 BGB unwirksam ist. Eine Ankündigungspflicht wäre überflüssig, da der Auftraggeber die Vergütungsposition selbst vorgesehen hatte.
  Wenn die Handlung wegen eines Notfalls sofort ausgeführt werden muss. (BGH BauR 1996, 542).
Der Auftraggeber kann jedoch auch eine Klausel einführen, die ein (zulässiges) Ankündigungserfordernis für geänderte Leistungen fordert. Allerdings unter den Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände des BGH (siehe oben) und auf die Folgen der unterlassenen Ankündigung deutlich hinweist.
Ohne eine solche Klausel besteht bei einem VOB-Vertrag nach der eindeutigen Unterscheidung zwischen § 2 Abs. 5 einerseits und § 2 Abs. 6 VOB/B andererseits keine Ankündigungspflicht weder als Anspruchsvoraussetzung noch als generelle „Nebenpflicht“. (Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 202).

## Slide 105: Vereinbarung des neuen Preises
Der Preis für zusätzliche Leistungen ist möglichst vor Beginn zu vereinbaren (§ 2 Abs. 6 Nr. 2 Satz 2 VOB/B).
Nach der Struktur bzgl. der VOB/B-Nachträge ist es jedoch nicht zwingend erforderlich, dass eine Preisvereinbarung vor der Ausführung zustande gekommen ist.
Die Vereinbarung ist jedoch eine Vertragspflicht, die grundsätzlich vor Leistungsausführung zu erfolgen hat. Ausnahme sind Leistungen, die wegen eines Notfalls sofort ausgeführt werden müssen, ohne eine Nachtragskalkulation vorlegen zu können.
Auch wenn ein Verstoß gegen diese Pflicht nicht zum Verlust des Anspruchs führt, können sich beide Parteien auf die Pflicht berufen. Der Auftraggeber hat das Recht die Nachtragskalkulation zu verlangen, während der Auftragnehmer die Leistung verweigern darf, soweit es zu keiner Preiseinigung gekommen ist. Die Sollvorschrift des Abs. 5 ordnet genau das Gleiche an.
Die in Abs. 5 und 6 angesiedelte Kooperationspflicht, vor der Leistungserbringung den Preis zu bestimmen, soll Konflikte vermeiden. Dadurch sollen die Parteien Vergütungsfragen frühzeitig und einvernehmlich lösen, um später Konflikte zu vermeiden. (BGH „Kooperationspflicht“ NZBau 2000, 130).

## Slide 106: Ausschluss vergessener Folgekosten
Die Nachtragsvergütung in Abs. 5 und 6 umfasst auch alle Folgekosten der geänderten oder zusätzlichen Leistungen. Jedoch wird des Öfteren vergessen, Kosten zu berücksichtigen, die in anderen Positionen, als Auswirkung der zusätzlichen Leistung entstehen. Ob diese Kosten sodann von der Nachtragsvereinbarung erfasst werden, ist Einzelfall abhängig.
  Einigen sich die Parteien, dass alle Folgen erfasst werden sollen, so werden alle Kosten erfasst.
  Ist erkennbar, dass nicht alle Folgen in der Vergütungsvereinbarung erfasst werden sollen, so werden auch nur die benannten Folgekosten abgedeckt. Problematisch ist dies, wenn bestimmte Positionen in der Verhandlung angesprochen wurden, aber nicht in die Vereinbarung aufgenommen. Hier muss der Auftragnehmer nachweisen, dass die Positionen aufgenommen werden sollen.

## Slide 107: Leistungsverweigerungsrecht mangels Preiseinigung
Dem Auftragnehmer steht ein Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich vom Auftraggeber angeordneter geänderter oder zusätzlicher Leistungen zu, wenn der Auftraggeber sich nicht auf den neuen Preis einigen will (Preisverhandlung/Angebotsprüfung verweigert).
Das hat zur Folge, dass der Auftragnehmer nach Mahnung den Vertrag sogar aus wichtigem Grund kündigen darf, § 9 Abs. 1a VOB/B.
Werden seitens des Auftraggebers nachvollziehbare Einwendungen erhoben, und bestehen zur Vergütungshöhe Differenzen, muss sich der Auftraggeber an seinen „Mindestbetrag“ festhalten lassen. Damit soll vermieden werden, dass der Auftragnehmer die Gegenseite zur Zustimmung zwingt.
Die Nachtragsforderung muss im Verhältnis zur Hauptforderung auch nicht erheblich sein.

## Slide 108: Schriftformklauseln in AGBs des Auftraggebers
Der Auftraggeber kann sich selbst vorschreiben, Anordnungen nur schriftlich zu erteilen. Hält er dies nicht ein, darf der Auftragnehmer die Leistung verweigern.
Erteilt er dagegen eine Anordnung mündlich, ist das ein Verzicht auf die Schriftform und der Auftragnehmer kann, soweit er die Leistung erbringt, Mehrvergütung verlangen.
Auch für die Ankündigungspflicht nach § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B kann der Auftraggeber Schriftform vorschreiben (§ 309 Nr. 13 BGB). Und er kann regeln, dass die Mehrkosten näher aufgeschlüsselt werden, da die Missachtung sonst zum Anspruchsverlust führt.

## Slide 109: Schriftliche „Nachtragsvereinbarung“
Der Auftraggeber kann, neben der Pflicht des Auftragnehmers Mehrkosten für zusätzliche Leistungen anzukündigen, weitere Voraussetzungen in den AGBs festlegen, wie z.B. die Nachtragsvereinbarung, wonach er der Ankündigung zustimmen muss (sog. Nachtragsauftrag). Damit soll eine förmliche Einigung bestimmt werden.
Eine Klausel, die jegliche Nachforderungen ausschließt, wenn sie nicht auf schriftliche Zusatz- oder Nachtragsbeauftragungen des Auftraggebers beruhen, ist unwirksam. Es sei denn,
  (1) die Klausel stellt ausdrücklich klar, dass gesetzliche Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung und Geschäftsführung ohne Auftrag nicht ausgeschlossen sind und Ansprüche aus § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B nicht an einer fehlenden Anzeige scheitern,
  (2) die Klausel erweckt nicht den Eindruck, sie schließe den Vorrang der mündlichen Abrede aus,
  (3) die Klausel muss zwischen den unterschiedlichen vertraglichen Ansprüchen unterscheiden.
(BGH „Nachtragsschriftform“ NZBau 2004, 146).

## Slide 110
Fehlt eine schriftliche Preisvereinbarung, sind die Auswirkungen unterschiedlich, wenn der Auftragnehmer die Leistungen dennoch erbringt.
  Wenn der Auftragnehmer kein schriftliches Vergütungsangebot vorlegt, aber die Arbeiten ausführt, dann hat er keinen Vergütungsanspruch. Der Fall ist nicht anders, als wenn nur Schriftform für das Preisangebot des Auftragnehmers vereinbart ist.
  Wenn der Auftragnehmer kein schriftliches Vergütungsangebot vorlegt, der Auftraggeber aber im Anschluss (noch mal), den Auftrag erteilt, ist darin ein Verzicht des Auftraggebers auf die Schriftform zu sehen.
  Der Auftragnehmer gibt ein schriftliches Preisangebot ab, wartet aber keinen mündlichen oder schriftlichen Auftrag des Auftraggebers ab. Da er ohne den Auftrag arbeitet, verliert er seinen Anspruch. Aufgrund der unmissverständlichen Formulierung in den AGBs muss auf ein schriftliches „Angebot“ gewartet werden, bevor gehandelt werden kann.
  Der Auftragnehmer legt ein schriftliches Preisangebot vor, der Auftraggeber erteilt den Auftrag aber mündlich (vgl. zweiter Fall). Ein Verzicht auf die Schriftform lässt den Vergütungsanspruch erhalten.
  Kommt es z.B. wegen eines Notfalls nicht zu einer schriftlichen Preisvereinbarung, scheitert der Vergütungsanspruch nicht, jedoch sollte die Klausel dies auch deutlich machen.
(Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 211)

## Slide 111: Mündliche Anordnung des Auftraggebers
Eine mündliche Vereinbarung der Parteien geht immer einer AGB-Schriftformklausel vor. (BGH NJW-RR 1995, 179).
Ist für den „Nachtragsauftrag“ Schriftform in den AGBs bestimmt, so kann der Auftragnehmer auch darauf bestehen. Fehlt der schriftliche Auftrag, steht ihm ein Leistungsverweigerungsrecht zu.

## Slide 112: Die Berechnung der Nachtragsvergütung
Die Ermittlung der Nachtragsvergütung orientiert sich an der Auftrags- bzw. Angebotskalkulation des Auftragnehmers. – Methodisch ist die Fortschreibung an § 2 Abs. 3 VOB/B angelehnt.
Die Berechnung der Nachtragsvergütung nach den kalkulierten (und nicht der tatsächlich entstehenden oder entstandenen) Kosten ist das Kennzeichen eines Vergütungsnachtrags. Dabei kann auch auf spekulativ überhöhte Preise angeknüpft werden.
Dass die Berechnung anhand der dem Vertrag zugrunde liegenden Kalkulation und nicht anhand tatsächlicher oder üblicher Kosten erfolgt, entspricht der Ansicht von Literatur und Rspr. (BGH „Vorkalkulatorische Preisfortschreibung“ NZBau 2013, 364; Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 213). Schließlich kann nach § 650c BGB wahlweise auf die Urkalkulation oder die tatsächlichen Kosten zurückgegriffen werden.
Bei der Nachtragssumme darf der Auftragnehmer in der Fortschreibung im Einzelfall Korrekturen vornehmen, so ist er nicht an die alten Preise gebunden, wenn die Nachträge ca. 30 % der ursprünglichen Auftragssumme überschreiten. (Jedoch fehlt hier eine genaue Grenze und wird vom BGH einzelfallabhängig festgelegt.) Die Bestimmung der Fortschreibung erfolgt für jede Position einzeln.

## Slide 113: Ausnahmen von der Bindung an den alten Preis
Liegt ein Kalkulationsirrtum bzgl. des alten Preises vor, kann der Irrtum nur unter engen Grenzen korrigiert werden. (vgl. dazu auch § 2 Abs. 3 VOB/B).
Bei Änderung der Personal- und Materialkosten kann, ebenfalls unter Berücksichtigung des Abs. 3, der höhere Preis angesetzt werden,
  wenn die modifizierte Leistung größere Mengen als die Bezugsposition umfasst, oder
  wenn die modifizierte Leistung in einer späteren Phase erbracht werden muss, als die für die Bezugsposition vorgesehen war.
  Die modifizierte Leistung erfordert andere Verfahrenstechniken als die der Bezugsposition; zwischenzeitlich haben sich aber die Kosten für dieses Verfahren gegenüber dem zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erhöht.
Es geht jedoch nach der Nachtragssystematik zu weit, die modifizierten Leistungen nach dem gültigen Stand der Kosten zu berücksichtigen, weil der Bezug zu den kalkulierten und nicht den tatsächlich anfallenden Kosten unterbleiben würde. (OLG Koblenz NZBau 2001, 633).

## Slide 114
Bei unsorgfältiger Planung wird grundsätzlich nicht auf die frühere Kalkulation als Basis für die modifizierte Leistung zurückgegriffen (vgl. auch Abs. 3). Insbesondere wenn der Auftraggeber Verfahren vorschreibt, die ungeeignet sind oder sich die Leistung gegenüber der Leistungsbeschreibung von Grund auf ändert. (OLG Rostock 2009, 257).
Dabei ist unbeachtlich, ob die Planung fehlerhaft war oder änderungsanfällig.
Das Recht des Auftragnehmers von der alten Kalkulation abzuweichen muss jedoch begrenzt werden. Nicht jede Änderung kann zu einer sofortigen Anpassung der Grundlage der Preisermittlung führen, um eine Neuberechnung der (Nach-)Vergütung zu ermitteln.
„Die Änderung muss vielmehr allein oder in der Addition der Einzeländerungen nennenswertes Gewicht haben, sie muss auf eine qualitativ wesentliche Plankorrektur hinauslaufen. Maßgebend ist das Maß an „Unsorgfalt“ und nicht das Maß an Kostensteigerung.“ (Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 216).
Die Unsorgfalt wird aus der ex ante ermittelt. Festzustellen ist, ob die entstandenen Kosten schon bei Auftragskalkulation richtig bestimmt werden konnten. In den meisten Fällen ist dies jedoch nicht der Fall.
§ 2 Abs. 5 und 6 VOB/B gehen von einer linearen Preisfortschreibung aus. Werden jedoch durch diverse Planänderungen in den Ablauf eingegriffen, so steigen die Kosten jedoch exponentiell, insbesondere bei Änderungen der Änderungen.
Anhaltspunkte sind die Anzahl an Änderungen und dessen Auswirkungen auf Bauzeit, aufgewandten Kosten im Verhältnis zu den kalkulierten Kosten, sowie Art und Umfang der einzelnen Leistungsänderungen.
Diese Ausnahme kann nur unter engen Grenzen angewandt werden und bedarf der Einzelfall Betrachtung. Würde sie schrankenlos gelten, würde jede Entwurfsänderung die Auftragskalkulation als Berechnungsbasis in die Bedeutungslosigkeit drängen.

## Slide 115
Sprengt das Ausmaß der Mehrleistungen jeden äquivalenten Rahmen, so gilt: „Wenn jede zu erwartende Größenordnung der Leistungskorrektur überschritten wird, müssen auch die Begrenzungen der Mehrvergütungsregelung überschritten, d. h., wegen Störung der Geschäftsgrundlage angepasst werden. Das ist jedenfalls der Fall, wenn die Änderung mehr als 30 % der Vertragsvergütung ausmacht.“ (Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 217; OLG Koblenz NZBau 2001, 633; Vgl. oben).

## Slide 116
Skonti sind vereinbarte Zahlungsmodalitäten und betreffen daher nicht die Auftragskalkulation. Dennoch sind sie auch bei der Nachtragsvergütung zu beachten.
Summenmäßige Nachlässe sind dagegen keine Zahlungsmodalität, wobei die Leistung unverändert bleibt. Sie wirken sich jedoch nicht auf Nachtragsvergütungen aus, sofern die Gesamtabrechnungssumme die Vertragssumme überschreitet.
Ohne individuelle Vertragsabrede erstrecken sich prozentuale Nachlässe auch nicht auf Nachtragsvergütungen. Denn der Auftragnehmer kennt sein „Preisentgegenkommen“, das er in die Auftragschance investiert. Erstreckt sich der Nachlass auf Nachträge, wird diese „Investition“ für den Auftragnehmer unkalkulierbar hoch. Das ist logisch, da der Auftragnehmer mögliche Korrekturen nicht überblicken kann und lediglich einen Nachlass auf sein Angebot gewähren will.
Eine Klausel in den AGBs, der den Nachlass auf die Nachtragsvergütungen erstreckt, ist unwirksam, da sie gegen § 307 BGB verstößt.

## Slide 117: Die Ermittlung der Nachtragsvergütung aus der Angebotskalkulation
Bei geänderten Leistungen muss, für die Nachtragsvergütung im Rahmen der Kostenfortschreibung, aus der Auftragskalkulation eine Bezugsposition und deren Kostenzusammensetzung ermittelt werden. Hierfür müssen die Leistungen teilidentisch oder möglichst nahe verwandt miteinander sein.
Fehlt eine Auftragskalkulation, muss diese nachträglich aufgestellt werden, da ohne eine solche Basis keine Nachtragsvergütung möglich ist. Verweigert er dagegen die Vorlage einer (vorhandenen) Kalkulation, erhält er keine Nachtragsvergütung.
„Um die Bezugsposition zu der ja normalerweise in ihren konkreten Kalkulationselementen mehr oder minder abweichenden modifizierten Leistung analog fortzuschreiben, ist es je nach Vergleichbarkeit der Positionen sinnvoll, auf das spezielle Kalkulationssystem der Auftragskalkulation zurückzugreifen oder, wenn ein solches nicht vorhanden oder nicht ersichtlich ist, ein allgemein anerkanntes Ermittlungssystem oder eine Richtwertsammlung heranzuziehen. In diesem allgemein anerkannten System oder in der Richtwertesammlung wird eine Position gesucht, die der Bezugsposition entspricht; sodann werden die als Ergebnis ausgewiesenen Kostenbeträge der konkreten Bezugsposition in Bezug gesetzt zu den entsprechenden Bewertungsansätzen gemäß Ermittlungssystem; auf diese Weise lässt sich feststellen, ob die konkrete Bezugsposition „teurer“ oder „billiger“ ist als die Position gemäß allgemeinem System; aus dem entsprechenden Bezugsfaktor ergibt sich ein Vertragspreisniveau, mit dem man später die Kosten der Nachtragsvergütung analog ermitteln kann.“ (aus Kapellmann/Messerschmidt 6. Aufl., § 2 VOB/B Rn. 219; BGH „Vorkalkulatorische Preisfortschreibung“ NZBau 2013, 364).

## Slide 118
Bei zusätzlichen Leistungen (z.B. Mengenmehrung) gibt es als Basis oft Bezugspositionen. In diesen Fällen sind die Bezugspositionen in ihren Kostenzusammensetzungen identisch mit der modifizierten Position, sodass sie, unter Anwendung des Schemas von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, problemlos fortgeschrieben werden können. Auch wenn sie nur vergleichbar sind, kann auf diese Weise die Nachtragsvergütung fortgeschrieben werden.
Sind die zusätzlichen Leistungen solche, für die in der Auftragskalkulation keine Vergleichsfälle vorhanden sind, können als Basis noch Grundelemente der Kalkulation übernommen werden, wie z.B. den Mittellohn, sowie unveränderte Zuschlagssätze. Durch die Richtwertesammlung können Positionen dann in Bezug gesetzt werden, um ein Vertragspreisniveaufaktor zu ermitteln, über den eine analoge Kostenfortschreibung noch möglich ist.
Fehlen Anhaltspunkte muss ausnahmsweise für die Ermittlung der Vergütung auf Marktpreise (§ 632 Abs. 2 BGB) zurückgegriffen werden, jedoch unter Anpassung an das Preisniveau des Vertrages (Preisniveaufaktors). Bei mehreren Positionen für eine Teilleistung ist eine Gesamtbetrachtung erforderlich, sodass sich nicht nur auf eine Position beschränkt werden darf.

## Slide 119: Die Zusammensetzung des neuen Preises
Sind die Kalkulationselemente der Bezugsposition ermittelt oder über ein allgemeines Kostenermittlungssystem (oder eine Richtwertsammlung) festgelegt, erfolgt im einfachsten Fall die analoge Kostenfortschreibung durch Übernahme passender Kostenansätze. Stattdessen können auch nach einem allgemeinen Bewertungssystem festgelegte Bezugspositionen verwendet werden, die über den Vertragspreisniveaufaktor umgerechnet werden. Hierdurch ermittelt man die Einzelkosten der Teilleistungen der modifizierten Leistung.
Bei unbedeutenden modifizierten Leistungen (Bagatellen) kann auch auf eine plausible Schätzung abgestellt werden, statt die aufwendige Ermittlung vorzunehmen. Die Grundlage der Schätzung muss gegebenenfalls vom Auftragnehmer bewiesen werden.
Hierbei können auch Minderleistungen bei veränderten Ausführungsbedingungen berücksichtigt werden.
Baustellengemeinkosten verändern sich nicht immer bei modifizierten Leistungen, sodass die Einzelkosten der Teilleistung der modifizierten Leistung auch nicht gesondert mit Baustellengemeinkosten beaufschlagt werden müssen. Entstehen doch einmal Kosten durch einzelne modifizierte Leistungen (z.B. Baustelleneinrichtungen müssen länger vorgehalten werden oder größeres Gerät verwendet werden), sind das (zusätzliche) Einzelkosten der Teilleistung (direkte Kosten) von der modifizierten Leistung. Diese werden nicht noch einmal mit Baustellengemeinkosten beaufschlagt.

## Slide 120
Herstellkosten der modifizierten Leistungen werden mit dem aus der Auftragskalkulation zu entnehmenden Prozentsatz für Allgemeine Geschäftskosten beaufschlagt.
Der Prozentsatz der Umlage in einer Periode ist eine statistische Größe auf der Basis der Planung des Geschäftsapparats und des Umsatzes. Er ändert sich im Laufe der Planungsperiode nicht. Weil die allgemeinen Geschäftskosten auf den gesamten prognostizierten Umsatz umgelegt werden, müssen systematisch zwingend auch Nachträge entsprechend beaufschlagt werden, ein kostenkausaler unmittelbarer Zusammenhang besteht nicht. (Kapellmann/Messerschmidt, 6. Aufl. § 2 VOB/B Rn. 223)
Der Zuschlag erfolgt umsatzabhängig, nicht zeitabhängig.
Verringert sich die Abrechnungssumme gegenüber der Vertragssumme, so muss der bisherige Gesamtdeckungsbeitrag für Allgemeine Geschäftskosten beibehalten werden.
Wie bei den Allgemeinen Geschäftskosten muss der bisherige Gesamtbetrag bei (Wagnis und) Gewinn erhalten bleiben. Die Selbstkosten der modifizierten Leistung werden bei der Auftragskalkulation beaufschlagt.

## Slide 121
Zur Ermittlung der Nachtragsvergütung sind bei geänderten Leistungen entfallende Leistungselemente mit zu berücksichtigen. (Die Berechnung erfolgt nach § 2 Abs. 3 oder § 8 Abs. 1 VOB/B.)
Regelmäßig führen entfallende Leistungselemente zu entfallenden Einzelkosten der Teilleistung. Sind diese nicht kurzfristig abbaubar, muss der Auftraggeber sie erstatten. Ist die modifizierte Leistung günstiger, verbleibt die überschießende Differenz der entfallenden Leistung beim Auftragnehmer.

## Slide 122
Erfasst werden bei der Nachtragsvergütung alle Kostenauswirkungen der modifizierten Leistung, also andere Leistungen, Zeitaufwand und deren Mehrkosten, durch Verzögerungen im Herstellungsablauf oder durch die Anpassung des Personalbedarfs. Insbesondere zusätzliche Leistungen erfordern mehr Personal und Zeit. Das gilt auch für einen Risikozuschlag bei (vom Auftragnehmer) akzeptierter Beschleunigungsanordnung.
Alle diese Mehrkosten sind (in kalkulatorischer Fortschreibung) zu ersetzen. Auch externe Kosten der Nachtragsermittlung sind ersatzfähig.
Die internen Kosten für die Nachtragsbearbeitung können vergütet werden, wenn der Auftragnehmer konkret zusätzliche Kosten nachweist. Hierfür ist eine saubere Dokumentation der Leistungen erforderlich.
Bei bauinhaltlichen Modifikationen sind nur die §§ 2 Abs. 5 und 6VOB/B Anspruchsgrundlagen, während sie bei bauumstandsbezogenen Modifikationen mit § 6 Abs. 6 S.1 oder S.2 VOB/B oder § 643 BGB konkurrieren.

## Slide 123
Zur Berechnung bei Nachunternehmereinsatz gilt, wenn der Auftragnehmer die Leistung als Eigenleistung plante, sie dann aber nicht selbst erbrachte, muss er die Fortschreibung der Auftragskalkulation für die Eigenleistung ermitteln. Auf die Kosten der Mehrvergütungsberechnung des Nachunternehmers kommt es dann nicht an.
Ist eine Leistung als Nachunternehmerleistung ausgewiesen, die der Auftragnehmer auch selbst hätte erbringen können, so kann er auch eine fachgerechte Nachtragskalkulation vorlegen.
Konnte er eine Leistung dagegen nicht selbst erbringen und wies deshalb eine Nachunternehmerleistung aus, kann
  der Hauptunternehmer eine Nachtragskalkulation vorlegen, soweit der Nachunternehmer seine Auftragskalkulation bereits ausgehändigt hat, sodass sie in die Auftragskalkulation mit einfließen konnte, oder
  der Hauptunternehmer weicht auf das allgemeine Kostenermittlungssystem aus und berechnet so die Vergütung für die modifizierte Leistung analog.
In keinem der Fälle kommt es somit auf die Kosten des Nachunternehmers an.
Kauft der Auftragnehmer die Nachunternehmerleistung dabei billiger ein als kalkuliert, bleibt der „Vergabegewinn“ erhalten und wird auf die veränderte Nachunternehmerleistung mit dem Prozentsatz des früher kalkulierten Vergabegewinns aufgeschlagen. Einen möglichen Vergabeverlust muss nur dann fortgeschrieben werden, wenn keine Ausnahme greift.

## Slide 124: Loslösung von einer schon getroffenen Nachtragsvereinbarung
Ist die Nachtragsleistung vom ursprünglichen Bausoll bereits umfasst, kann der Auftraggeber, die Nachtragsvergütung vom Auftragnehmer zurückverlangen oder die Zahlung, soweit noch nicht erfolgt, verweigern.
Erklärt der Auftraggeber jedoch nach Prüfung der Nachtragsrechnung mit der Höhe, aufgrund der für ihn unklaren Positionen der Rechnung, nicht einverstanden, so ist darin ein Schuldanerkenntnis zu sehen, womit der unbestrittenen Positionen zugestimmt wird.
Haben sich die Parteien über streitige Positionen geeinigt, ist darin ein Vergleich zu sehen, der nur gemäß § 779 BGB angreifbar ist.

## Slide 125: Beweislast
Der Auftragnehmer trägt die Beweislast für die Bausoll-Bauist-Abweichung. Die Ermittlung des Bausolls ist hierbei Auslegungs- und nicht Beweisfrage.
Er muss entweder die Anordnungen nach § 2 Abs. 5, 6 VOB/B oder die einzelnen Voraussetzungen von § 2 Abs. 8 Nr. 2 oder 3 VOB/B beweisen. (Ggf. auch die Ankündigung aus Abs. 6.)
Zur Berechnung dient die Auftragskalkulation und die entsprechenden Bezugspositionen, die darzulegen und zu beweisen sind. Fehlt ihm die Auftragskalkulation, muss er diese nachträglich anfertigen. Legt der Auftragnehmer diese nicht vor oder verweigert die Vorlage, erhält er nichts. Auch die oben besprochenen Ausnahmen von der Bindung an den alten Preis muss der Auftragnehmer darlegen und beweisen. Ebenso die Richtigkeit seiner Berechnung.
Darlegungs- und Beweismängel schließen einen Anspruch auf Nachtragsvergütung nicht völlig aus, soweit noch eine Schätzung durch Sachverständige nach § 287 ZPO möglich ist, also dafür plausible Gründe vorliegen.

## Slide 126: § 2 VOB/B im Überblick
Abs. 1 | Grundsatz welche Leistungen von der Vergütung erfasst sind.
Abs. 2 | Grundsatz woraus sich der Preis berechnet, soweit keine Ausnahme besteht.
Abs. 3 | Leistung weicht ab, sodass sich der Preis +/- verändert. Nr.1: Grundsatz – Preis bleibt bei Abweichungen von bis zu 10% unverändert. Nr.2: Abweichungen über 10% werden auf Verlangen einer Partei nachverhandelt. Nr.3: Anpassung der Gewinnerwartung, wenn bei Leistungsänderung der Gewinn ausbleibt. Nr.4: Pauschalpreis wird mit dem Einheitspreis angepasst.
Abs. 4 | Anspruch auf Vergütung bei Eigenleistung des Auftraggebers.
Abs. 5 | Preisanpassung bei Änderung des Bauentwurfs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers.
Abs. 6 | Besondere Vergütung für Leistungen, die nicht im Vertrag vorgesehen sind.
Abs. 7 | Pauschalvertrag
Abs. 8 | Vergütung für Leistungen die nicht vom Auftraggeber veranlasst wurden.
Abs. 9 | Vergütung von technischen Vertragsbedingungen/Zeichnungen und Rechnungen.
Abs. 10 | Vergütung nach Stundenlohn.

## Slide 127: § 642 BGB – Mitwirkung des Bestellers
(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.
(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

## Slide 128: IV. Sicherheiten im Baurecht

## Slide 129: Darstellungsziel:
Arten der Sicherheit (gesetzlich/vertraglich)
Die Bürgschaft (Begriff und Praxis)
Einführung in die vertraglichen Regelungsmöglichkeiten
Sicherheiten in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Praxistipps

## Slide 130: Gesetzlich geregelte Bauhandwerkersicherung:
Sicherungshypothek des Bauunternehmers, § 650e BGB
Bauhandwerkersicherung durch Bürgschaft, § 650f BGB

## Slide 131: Vertragliche Sicherungsabreden:
Für den Auftraggeber
Für den Auftragnehmer

## Slide 132: Übersicht:
I Arten und Zweck der Sicherheit, § 17 VOB/B
II Die selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, §§ 765 ff. BGB
III Typische Klauseln für eine Vertragserfüllungssicherheit und für eine Gewährleistungssicherheit
IV Grenzen vertraglicher Regelungsmöglichkeiten durch das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, §§ 305 ff. BGB
V Praxistipps

## Slide 133: I.1 Ausgangspunkt: Arten und Zweck der Sicherheit, § 17 VOB/B iVm § 232 BGB
Die Sicherheit stellt dem Sicherungsnehmer (Auftraggeber) bedingt durch den Sicherungsfall einen Vermögenswert zur Verfügung, welchen dieser verwerten kann, falls der Sicherungsgeber (Auftragnehmer) nicht leistungsfähig oder leistungswillig ist.
Bürgschaft, §§ 765 ff. BGB (Die Bürgschaft ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, durch den sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten (des so genannten Hauptschuldners) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Der Gläubiger will sich durch die Bürgschaft für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit seines Schuldners absichern.)
Einbehalt, § 17 Abs. 2 VOB/B
Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, § 233 ff. BGB
Verpfändung beweglicher Sachen, §§ 1204 ff. BGB
Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken, §§ 1113 ff. BGB
Verpfändung hypothekenbesicherter Forderungen, §§ 1273 ff.; §§ 1113 ff. BGB

## Slide 134: I.2 Ausgangspunkt: Arten und Zweck der Sicherheit, § 17 VOB/B i.V.m. § 232 BGB
Vertragserfüllungssicherheiten
Ansprüche auf fristgerechte Erfüllung
Ansprüche auf ordnungsgemäße, mangelfreie Erfüllung
Schadensersatz/ Vertragsstrafe/Ansprüche aus dem Vergütungsbereich (z.B. Rückforderung)
Mängelansprüche (Mängelvorbehalt bei der Abnahme)
Mängelsicherheiten (Gewährleistungssicherheit)
- Absicherung der Nacherfüllungsansprüche für Mängel, welche bei der Abnahme nicht vorbehalten wurden
Erweiterung des Sicherungszwecks auf geänderte und zusätzliche Leistungen, siehe § 767 Abs.1 S. 3 BGB
Weitere denkbare Zwecke (Vorsicht bei AGB ! – „artfremde Ansprüche“)
(Rückgriffs-) Ansprüche nach dem AEntG (§ 14)
(Rückgriffs-) Ansprüche nach dem SGB IV (§ 28 Abs. 3a und 4)
(Rückgriffs-) Ansprüche nach dem SGB VII (§ 150 Abs. 3)

## Slide 135: I.3 § 17 VOB/B
In der VOB/B ist weder das OB, noch das WIE der vertraglichen Sicherheit geregelt. Die Sicherheit muss gesondert vertraglich vereinbart werden. Deswegen ist es erforderlich,
das Sicherungsmittel (Einbehalt ?, Bürgschaft ?, Sonstige Sicherungsmittel ?),
den Sicherungszweck (Vertragserfüllung ? Gewährleistung ? Sonstige Zwecke ?) und
die Fälligkeitsbedingungen für die Sicherheit (Sicherungsfall)
vertraglich zu regeln.
Abs.1: „Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.“
Abs.2: „Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft (...) geleistet werden, (...)“
Abs.3: „Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen."
Das Wahlrecht aus § 17 Abs. 3 VOB/B sollte nicht eingeschränkt werden – Stichwort: „Einbeziehung der VOB/B als Ganzes“.

## Slide 136: II Der (1) Vergütungseinbehalt und (2) die selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, §§ 765 ff. BGB
Die praktisch wichtigsten Sicherungsmittel sind der Vergütungseinbehalt und die Bürgschaft.
Vergütungseinbehalt
- Von der fälligen Vergütung für erbrachte Leistungen werden prozentual genau bestimmte Anteile nicht ausgezahlt, sondern verbleiben als Sicherheit für den Sicherungszweck/-fall bei dem Auftraggeber. Kürzung jeweils höchstens 10 %, bis die vereinbarte Sicherheit erreicht ist, § 17 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B, aber: § 17 Abs. 7 VOB/B.
Bürgschaft
„Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen." , § 765 Abs. 1 BGB; „Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden.", § 765 Abs. 2 BGB.
Schriftformerfordernis, § 766 BGB
Akzessorietät, § 767 BGB
(Verzicht auf die) Einrede der Vorausklage, §§ 771, 773 BGB

## Slide 137: III Typische Regelungen für eine Vertragserfüllungssicherheit und für eine Gewährleistungssicherheit
III.1 Sicherheit für Vertragserfüllung (Vertragserfüllungsbürgschaft):
Auftraggeber –
und
Auftragnehmer –
schlossen am (…) einen Werkvertrag, nach dem der Auftragnehmer zur Ausführung von Bauleistungen am Bauvorhaben (…) verpflichtet ist. Nach dem Vertrag hat der Auftragnehmer zur Sicherung der vertragsgemäßen Erfüllung der Werkleistung eine unwiderrufliche, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft stellen.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir
(…)
für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag bis zur Gesamthöhe von
EUR (…)
an den Auftraggeber zu zahlen. Die Bürgschaft sichert die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere solche auf vertragsgemäße Ausführung der Vertragsleistung (einschließlich etwaiger vereinbarter oder angeordneter Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzlicher Leistungen), die Erfüllung von Mängel- und Schadensersatzansprüchen (auch wegen entfernter Mangelfolgeschäden), die Zahlung einer Vertragsstrafe, die Erstattung von Überzahlungen, die Rückzahlung von Vorauszahlungen sowie die Freistellung des AG von einer etwaigen Inanspruchnahme aufgrund von § 28e Abs. 3a bis 3e SGB IV, § 14 AEntG und §§ 48-48e EStG und zwar einschließlich Zinsen.
Wir verzichten auf die Einreden aus §§ 770-772 BGB, auf die Einrede der Aufrechenbarkeit jedoch nur soweit, wie die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. Die Hinterlegung ist ausgeschlossen.
Die Bürgschaft ist unbefristet und unwiderruflich. Sie erlischt mit der Rückgabe der Bürgschaftsurkunde oder – falls vorgesehen - durch die vertragsgemäße Besicherung von Gewährleistungsansprüchen durch Hergabe einer Gewährleistungsbürgschaft . Die Ansprüche aus der Bürgschaft verjähren nicht vor den gesicherten Ansprüchen.
Sofern die Bürgschaft der Ablösung eines Bareinbehalts des Auftraggebers dient, steht die Bürgschaftserklärung unter der aufschiebenden Bedingung der Auszahlung des Bareinbehalts.
___________________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift des Bürgen

## Slide 138
III.2 Sicherheit für die Gewährleistung (Gewährleistungsbürgschaft):
Auftraggeber
und
Auftragnehmer –
schlossen am (…) einen Werkvertrag, nachdem der Auftragnehmer zur Ausführung von Bauleistungen am Bauvorhaben (…) verpflichtet ist. Nach dem Vertrag kann der Auftragnehmer zur Sicherung der Mängelansprüche des Auftraggebers eine unwiderrufliche, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft stellen.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir
(…)
für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag bis zur Gesamthöhe von
EUR (…)
an den Auftraggeber zu zahlen. Die Bürgschaft sichert die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere solche auf vertragsgemäße Erfüllung und Nacherfüllung der Vertragsleistung (einschließlich etwaiger vereinbarter oder angeordneter Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzlicher Leistungen), die Erfüllung von Schadensersatzansprüchen auch wegen entfernter Mangelfolgeschäden, die Zahlung einer Vertragsstrafe, die Erstattung von Überzahlungen, die Rückzahlung von Vorauszahlungen und zwar einschließlich Zinsen.
Wir verzichten auf die Einreden aus §§ 770-772 BGB, auf die Einrede der Aufrechenbarkeit jedoch nur soweit, wie die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. Die Hinterlegung ist ausgeschlossen.
Die Bürgschaft ist unbefristet und unwiderruflich. Sie erlischt mit der Rückgabe der Bürgschaftsurkunde. Die Ansprüche aus der Bürgschaft verjähren nicht vor den gesicherten Ansprüchen.
Sofern die Bürgschaft der Ablösung eines Bareinbehalts des Auftraggebers dient, steht die Bürgschaftserklärung unter der aufschiebenden Bedingung der Auszahlung des Bareinbehalts.
___________________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift des Bürgen

## Slide 139
IV Grenzen vertraglicher Regelungsmöglichkeiten durch das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, §§ 305 ff. BGB
Keine Bürgschaft auf erstes Anfordern;
Keine Einschränkung des Wahlrechts aus § 17 Abs. 3 VOB/B;
§ 9 Abs. 7, § 9 Abs. 8 VOB/A (fraglich - Kein zwingendes Vertragsrecht, keine Unwirksamkeitsfolge)
Keine Übersicherung (Grenzziehungen der Rechtsprechung für die Normalfälle: höchstens 10 % der Abrechnungsforderung bei Vertragserfüllungssicherheit; höchstens 5 % der Abrechnungsforderung bei Gewährleistungssicherheit und höchstens 5 % bei kumulierten Vertrags- und Gewährleistungssicherheiten)
Keine Erstreckung des Sicherungszwecks auf artfremde Ansprüche (wichtig: die Gewährleistungsbürgschaft sollte keine Ansprüche nach AEntG, SGB IV und SGB VII abdecken, bei VE-Bürgschaft eher möglich).
Gebot der transparenten und eindeutigen Bedingungen für die Rückgabe der Sicherheit
Rechtsfolge: Unwirksamkeit der Sicherungsabrede. Der Anspruch des Auftraggebers auf Sicherheitsleistung entfällt. Der Auftraggeber muss einen bereits zur Sicherheit einbehaltenen Vergütungsbetrag „ohne wenn und aber“ ausbezahlen.

## Slide 140: V Vier Praxistipps (typische Fehlerquellen):
Zahlungsbedingungen des Bürgen und die Entstehung der Bürgschaftsschuld;
Der Bürge kann das Entstehen der Bürgschaftsschuld davon abhängig machen, dass einbehaltene Vergütungsbeträge auf ein gesondertes, vom Bürgen zu benennendes Konto einzuzahlen sind. Geschieht dies nicht, entsteht die Bürgschaftsschuld nicht und die Bürgschaft ist im Sicherungsfall wertlos.
Verjährungshemmung Hauptforderung / Bürgschaftsforderung
Fraglich war lange Zeit, wann der Anspruch gegen den Bürgen aus einer selbstschuldnerischen Bürgschaft entsteht und fällig wird und wann somit eventuell Verjährung eintritt. Der für das Bürgschaftsrecht zuständige XI. Senat des Bundesgerichtshofs hat in seinem Urteil vom 29. Januar 2008 für den Fall einer selbstschuldnerischen Bürgschaft festgestellt, dass die Fälligkeit der Bürgschaftsforderung mit der Fälligkeit der Hauptschuld eintritt und nicht von einer separaten Leistungsaufforderung des Gläubigers gegenüber dem Bürgen abhängig ist. Bestätigt: BGH Urt. v. 11.09.2012 für Zahlungsanspruch nach Ablauf einer zur Mängelbeseitigung gesetzten Frist)

## Slide 141
• Dynamisierung des B´Umfangs: Erstreckung auf Nachträge (geänderte und zusätzliche Leistungen)
Zielt auf die Formulierung des Sicherungszwecks - bitte von Anfang an berücksichtigen, dass sich die vertraglichen Bestimmungen für das Bausoll in der Planungsphase und in der Errichtungsphase ändern können. Der Sicherungszweck sollte entsprechend weit gefasst sein.
• Kumulation von VE- und GWL-Bürgschaft:
Nicht über 5 % !
OLG München 9 U 5194/12 v. 16.07.2013: Falls die AGB des Bauherrn zeitlich überschneidend (1) eine Vertragserfüllungsbürgschaft und (2) eine Gewährleistungsbürgschaft vorsehen, und (3) falls die verbürgten Beträge kumuliert 5 % der Abrechnungssumme übersteigen, dann benachteiligt diese Sicherheitenabrede den Auftragnehmer regelmäßig unangemessen und kann unwirksam sein. Im Ausgangsfall konnte der Bürge die von ihm bereits ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht ausgezahlte Bürgschaftssumme zurückfordern, da ohne Rechtsgrund bezahlt. Therapie: Kombi-Bürgschaft VE & GWL <10 % bis Abnahme; danach <5 %.

## Slide 142: V. Bauen in der Nachbarschaft

## Slide 143: Das Problem:
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt." Schiller, Wilhelm Tell IV. 3/Tell.
Nachbarn können Bauvorhaben empfindlich verzögern und verteuern. Von Nachbarn ergriffene Rechtsmittel können die Termine und die Kosten eines Bauvorhabens negativ beeinflussen.
Speziell in hochverdichteten Innenstadtlagen ist immer wieder die Frage aufgeworfen, wie das Baugeschehen mit den berechtigten Interessen von Nachbarn zu vereinbaren ist.

## Slide 144: Programm (Abgrenzung):
Es geht um die nachbarrechtlichen Fragestellungen, Aufgaben und Probleme, welche sich typischerweise bei einer Bautätigkeit in verdichteten Gebieten ergeben. Vorgestellt wird eine vertragsrechtliche Lösung, mit welcher typische Konfliktlagen in den Blick genommen werden.
Es geht nicht um das Nachbarrecht insgesamt, also nicht um die allgemeinen nachbarrechtlichen Rechte und Pflichten, welche aus der Nachbarschaft von Grundstückseigentümern resultieren.

## Slide 145: Das Problem aus zivilrechtlicher Sicht:
§ 903 Satz 1 BGB: „Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.“
Nachbar 1
Eigentümer
Nachbar 2
Eigentümer

## Slide 146: Das Problem aus öffentlich-rechtlicher Sicht:
Art. 14 Abs. 1 GG: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
Art. 14 Abs. 2 GG: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“
„Die Gesetze“ im besonderen Verwaltungsrecht (Auswahl):
Bauplanungsrecht (i. e. Baunutzungsverordnung), Bauordnungsrecht, Immissionsschutzrecht, weitere Spezialgesetze …

## Slide 147: Zwischenergebnis: Das doppelte Rechtsverhältnis
Baubehörde
Umweltschutzbehörde
Immissionsschutzbehörde
usw.
Nachbar 1
Nachbar 2
Der Rechtsschutz vor den ordentlichen Gerichten (Zivilgerichtsbarkeit) und vor den Verwaltungsgerichten wird unabhängig voneinander gewährt. Eine Nachbarbebauung kann also zivilrechtlich und öffentlich-rechtlich angegriffen oder verteidigt werden.
Zivilrechtsschutz
Ö.-r. Rechtsschutz
Ö.-r. Rechtsschutz

## Slide 148: Landgericht Berlin, Urteil vom 16.06.2016:
PDF-Datei bitte durch Klick auf das Farbfeld aktivieren:

## Slide 149: Wichtige Rechtsnormen I:
§ 906 BGB
Abs. 1: „Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt.
Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden.
Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.“

## Slide 150: Wichtige Rechtsnormen II:
§ 906 BGB
Abs. 2: „Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind.
Hat der Eigentümer hiernach einer Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt.“
Abs. 3: „Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.“

## Slide 151: Wichtige Rechtsnormen III:
§ 1004 BGB
Abs. 1: „Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.“
Abs. 2: „Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist.“

## Slide 152: Wichtige Rechtsnormen IV:
Gesetzestexte als .pdf-Datei durch Klick auf das Farbfeld aktivieren:
Die „AVV Baulärm“
Maschinen- und Geräte-VO
Berliner Nachbarrechtsgesetz
Bdb. Nachbarrechtsgesetz

## Slide 153: Entschädigungsanspruch § 906 Abs. 2 BGB:
„Unwägbare Stoffe“: Schall, Erschütterung, Licht, Gas usw.
Keine oder nur unwesentliche Beeinträchtigung?
Nachbar muss dulden
Keine Geldentschädi-gung
Wesentlich? …
… und: (1) ortsüblich & (2) Beseitigung für Störer unzumutbar?
Falls ja: Nachbar muss dulden
Falls nein: Beseitigungs-anspruch
Geldentschädi-gung
Ortsübliche Benutzung & Ertrag unzumutbar beeinträchtigt?
Anspruch nicht durchsetzbar?

## Slide 154: Veranschaulichung in einem Fall:
Sie verantworten als Geschäftsführer der Baugesellschaft BGmbH („BG“) einen Neubau in der Stadt B. Die Vorplanung der Architekten liegt vor. Auf dem Baulücken-Grundstück der BG soll ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Im Erdgeschoss des unterkellerten Gebäudes ist eine gewerbliche Nutzung (Ladengeschäfte) geplant, ab dem ersten Obergeschoss sollen Wohnungen entstehen. Links und rechts an den Grundstücksgrenzen stehen die Grenzwände der Nachbarbebauungen. Die Baugrube soll 4 m tief ausgehoben werden. Die Nachbargebäude sind vermietet (Wohnungen, Ladengeschäfte).

## Slide 155: Lösungsvorschlag:
Die
„Nachbarschaftliche Vereinbarung“
• konsensgestütztes Planen und Bauen im nachbarschaftlichen Zusammenhang;
• Risikominimierung durch Vertrag (erledigende Einigung über nachbarliche Belange).

## Slide 156: Muster einer nachbarschaftlichen Vereinbarung:
PDF-Datei bitte durch Klick auf das Farbfeld aktivieren:

## Slide 157: Nachbarrechtsgesetz Brandenburg:
PDF-Datei bitte durch Klick auf das Farbfeld aktivieren:

## Slide 158: Übersicht:
0 Vertragsbeteiligte (Rubrum)
I Vorbemerkung
II Öffentlich-rechtlicher Teil
III Zivilrechtlicher Teil
IV Streitschlichtung

## Slide 159: 0 Vertragsbeteiligte
0.1 Wer ist Nachbar?
0.2 Bindung von Rechtsnachfolgern

## Slide 160: 0.1 Wer ist Nachbar?
Nachbarn sind alle Grundstückseigentümer, welche von der Durchführung des Bauvorhabens nachteilig betroffen sind.
Nachteilig betroffene Mieter oder Pächter können ebenfalls mögliche Partner einer Nachbarschaftsvereinbarung sein, wenn sie durch die Durchführung des Bauvorhabens in ihren Besitzrechten verletzt werden (Beispiel: § 859 III BGB).

## Slide 161: 0.2 Bindung von Rechtsnachfolgern
Die Nachbarschaftsvereinbarung wirkt grundsätzlich nur schuldrechtlich zwischen den Vertragsbeteiligten;
Die Verpflichtung, Rechte und Pflichten etwaigen Rechtsnachfolgern weiter zu geben, wirkt ebenfalls nur schuldrechtlich und bindet die Rechtsnachfolger nicht;
Baulasten und Dienstbarkeiten lasten auf dem Grundstück und binden Rechtsnachfolger;
Verzichtet der Nachbar auf öffentliche Abwehrrechte, so führt ein Verzicht mit materieller Wirkung zum endgültigen Untergang der nachbarlichen Abwehrrechte auch für die Rechtsnachfolger.

## Slide 162: I Vorbemerkung
Eigentumsverhältnisse Baugrundstück
Eigentumsverhältnisse Nachbargrundstück
schuldrechtliche Abweichungen (Nutzungs- und Besitzverhältnisse)
Konkrete Beschreibung des Planungs- und Bauvorhabens
Regelungsgegenstand der Nachbarschaftsvereinbarung
Gegenseitigkeitsklausel (wirksam?)
Anlagen zur Nachbarschaftsvereinbarung

## Slide 163
II Öffentlich-rechtlicher Teil
II.1 Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht
II.2 Satzungen der Gemeinde
II.3 Zustimmungen, Baulasten

## Slide 164
II.1 Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht
• generell und unmittelbar nachbarschützende Vorschriften:
z.B. Festsetzungen in B-Plänen über Art und Maß der baulichen Nutzung
• partiell und mittelbar nachbarschützende Vorschriften:
z.B. § 31 Abs. 2 BauGB – bei planungsrechtlichen Befreiungen über das Gebot der Rücksichtnahme
• nachbarschützende Normen im Bauordnungsrecht:
Abstandsflächen, Bauwich, Brandschutz, Standsicherheit, Schall- und Erschütterungsschutz

## Slide 165
II.2 Satzungen der Gemeinde
Nachbarschutz möglich z.B. aus:
• Bepflanzungssatzungen
• Zaun- und Einfriedungssatzungen
• Nutzungssatzungen

## Slide 166
II.3 Zustimmungen, Baulasten
Zustimmung:
(1) Der Wille des Nachbarn, auf seine Abwehrrechte zu verzichten, muss in der Nachbarschaftsvereinbarung eindeutig und unmissverständlich erklärt werden. (2) Der Verzichtswille muss sich auf ein konkretes Vorhaben beziehen. (3) Die Verzichtserklärung/Zustimmung zur konkreten Planung muss der Bauaufsichtsbehörde zugehen, § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB, Zugang bei den Vertragsbeteiligten reicht nicht!
Baulast:
Baulasten sind durch den Eigentümer freiwillig übernommene öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem sein Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Sie ermöglichen die Bebauung von Grundstücken, die ansonsten aufgrund von das Grundstück belastenden öffentlich-rechtlichen Hindernissen nicht zulässig wären.

## Slide 167
III.1 Beweissicherung
III.2 Hammerschlags- und Leiterrechte
III.3 Emissionen, Immissionen
III.4 Grenzanlagen, Grenzwände
III.5 Sicherung der Baugrube, Unterfangungen
III.6 Wettbewerbsrechtliche Abreden
III.7 Entschädigungen, Kostentragung
III.8 Zustimmungen, Dienstbarkeiten
III Zivilrechtlicher Teil

## Slide 168
Bauvorbereitende, baubegleitende und nachsorgende Tatsachenfeststellung;
Streitvermeidung durch bindende Wirkung (nur dann unverbindlich, wenn offenbar unbillig/unrichtig, § 319 Abs. 1 Satz 1 BGB);
Kosten der Gutachten regelmäßig beim Bauherrn;
Wichtig: Dem Sachverständigen die richtigen Fragen stellen.
III.1 Beweissicherung

## Slide 169
Berliner Nachbarrechtsgesetz vom 28.09.1973, letzte Änderung vom 17.12.2009;
§ 17 Abs.1 NachbG Berlin: „Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks müssen dulden, dass ihr Grundstück einschließlich der Bauwerke von dem Nachbarn zur Vorbereitung und Durchführung von Bau-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Nachbargrundstück vorübergehend betreten und benutzt wird, wenn und soweit (1) die Arbeiten anders nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten durchgeführt werden können, (2) die mit der Duldung verbundenen Nachteile oder Belästigungen nicht außer Verhältnis zu dem von dem Berechtigten erstrebten Vorteil stehen, (3) das Vorhaben öffentlich-rechtlich zulässig ist.“
III.2 Hammerschlags- und Leiterrechte

## Slide 170
Zivilrechtliche Abwehrrechte des Nachbarn z. B. aus den §§ 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB, 823 Abs. 2 BGB; 906-924 BGB.
§ 906 BGB: (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. (…)
(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung einer ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt."
III.3 Emissionen, Immissionen

## Slide 171
Grenzwand ist die unmittelbar an der Grenze zum Nachbargrundstück auf dem Grundstück des Erbauers errichtete Wand, § 14 NachbG Berlin. Nachbarwand ist die auf der Grenze zweier Grundstücke errichtete Wand, die den auf diesen Grundstücken errichteten oder zu errichtenden Bauwerken als Abschlusswand oder zur Unterstützung oder Ausschweifung zu dienen bestimmt ist, § 4 NachbG Berlin.
Eine Nachbarwand darf nur errichtet werden, wenn es beide Nachbarn schriftlich vereinbart haben, § 5 Abs. 1 NachbG Berlin. Die Errichtung einer Grenzwand ist dem Nachbarn lediglich anzuzeigen, § 15 Abs. 1 NachbG Berlin.
Sonderproblem: gesetzliche Duldungspflicht der Überbauung des Nachbargrundstücks für Zwecke der Wärmedämmung, wenn das zu dämmende Bauwerk bereits besteht - § 16a NachbG Berlin.
III.4 Grenzanlagen, Grenzwände

## Slide 172
Berechtigte Interessen des Nachbarn auf die Sicherung der Standsicherheit seines Gebäudes müssen in technischen Regelungen berücksichtigt werden;
Falls im Nachbargrundstück Unterfangungen oder Anker zur Sicherung des eigenen Gebäudes vom Bauherrn eingebracht werden müssen, so sollte das Recht, diese Unterfangungen oder Anker einzubringen und dort zu belassen, durch eine Grunddienstbarkeit gesichert werden.
III.5 Sicherung der Baugrube, Unterfangungen

## Slide 173
kommen in NV selten vor;
Beispiele: Verzicht auf bestimmte Nutzungsarten im Einzelhandel, Verbot des Rotlichtgewerbes, Vermeidung des trading-down-effects;
Schuldrechtliche Abrede, dingliche Sicherung(?).
III.6 Wettbewerbsrechtliche Abreden

## Slide 174
Regelmäßig trägt der Bauherr die Kosten der Nachbarschaftsvereinbarung, des Schiedsgutachterverfahrens und von deren Vollzug;
Beispiele:
(1) Der anbauende Bauherr hat dem Nachbarn/Eigentümer des zuerst bebauten Grundstücks den halben Wert der Nachbarwand zu vergüten, soweit sie durch den Anbau genutzt wird;
(2) Ortsübliche, aber wesentliche/unzumutbare Immissionen während der Bauzeit auf das Nachbargrundstück sind zu entschädigen, § 906 Abs. 2 BGB;
(3) Im Falle eines Wärmeschutzüberbaus ist der beeinträchtigte Nachbar durch eine Geldrente zu entschädigen, § 16a Abs. 3 NachbG Berlin i.V.M. § 912 Abs. 2 BGB;
(4) Wer das Hammerschlags- und Leiterrecht ausübt, muss eine Nutzungsentschädigung bezahlen und für erwartbare Schäden, welche durch die Ausübung drohen, auf dem Nachbargrundstück auf Verlangen Sicherheit leisten, §§ 17 Abs. 4; 13 S. 2; 18 NachbG Berlin;
(5) Sicherheiten für durch die Bautätigkeit erwartbare Schäden am Nachbargebäude sind gesetzlich nicht geregelt, können vertraglich vereinbart werden.
III.7 Entschädigungen, Sicherheiten, Kostentragung

## Slide 175
IV Streitschlichtung
Welche Form der Streitschlichtung ist gewünscht? Beispiele:
► Mediation
Sanfteste Form der Organisation eines Gesprächsforums mitgemeinsamer Konfliktarbeit
► Adjudikation
Begleitende vorläufige Streitschlichtung durch externes DAB-Panel, um einen durch Konflikte ungestörten Bauablauf zu ermöglichen

## Slide 176
Streitschlichtung
Welche Form der Streitschlichtung ist gewünscht?
► Schiedsgutachtervereinbarung
Festlegung: wie weit soll die Bindungswirkung der Tatsachenfeststellungen des Sachverständigen gehen?
► Schiedsgerichtsvereinbarung
Einschränkung des Zugangs zu den Gerichten? Bindungswirkung des Schiedsspruchs? Vollstreckbarkeit, §§ 1060; 1062 ZPO
→ auf Antrag Vollstreckbarkeitserklärung d.d. OLG

## Slide 177
Streitschlichtung
Gesetzliche Grundlage:
► §§ 1025-1066 ZPO
Bitte die .pdf-Datei aktivieren durch Klick auf das Farbfeld:

## Slide 178
Typische Schiedsvereinbarung I:
DIS-Schiedsgerichtsordnung
Bitte die .pdf-Datei aktivieren durch Klick auf das Farbfeld:

## Slide 179
Typische Schiedsvereinbarung II:
SL-Streitlösungordnung Bau
Bitte die .pdf-Datei aktivieren durch Klick auf das Farbfeld:

## Slide 180: VI. Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 181
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 182: Die doppelte Herausforderung:
BIM
Neues Bauvertragsrecht

## Slide 183
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 184
Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Die doppelte Herausforderung: BIM und Neues Bauvertragsrecht.
Ab dem 01.01.2018 tritt das neue Bauvertragsrecht in Kraft.
Wie ist auf die Neuregelungen für den Architekten- und Ingenieurvertrag zu reagieren? Gibt es Wechselwirkungen zwischen den neuen Regelungen und der Planungsmethode BIM?
Der Vortrag behandelt im Schwerpunkt die neu eingeführte Zielfindungsphase im Planervertrag und das Sonderkündigungsrecht des Auftraggebers aus § 650q BGB.
Einleitung:

## Slide 185
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
BIM - Anforderungen an Planerverträge:
„Frontloading“ – abweichend zum HOAI-Modell werden viele Planungsleistungen bereits in frühen Leistungsphasen erbracht
frühzeitige Konfiguration und vertragliche Bindung des Planungsteams erforderlich
Entscheidung: Wer übernimmt das BIM-Management?
„Leistungsbild BIM“ noch nicht gesetzlich standardisiert
Ebenso keine gesetzlichen Standards für die Vergütung

## Slide 186
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 187
Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Das Gesetz im Wortlaut: BR-Ds. 199/17 vom 10.03.2017 - .pdf-Datei bitte durch Doppelklick auf das Farbfeld aktivieren

## Slide 188
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Reform des Bauvertragsrecht – Überblick über wesentliche allgemeine Änderungen (§§=neue Fassung):
§ 632 a BGB: Abschlagszahlungen geschuldet in Höhe des Wertes der erbrachten Leistungen
§ 640 Abs. 2 BGB: Abnahmefiktion nach Fertigstellung und Ablauf einer angemessenen Frist ohne Mängelrüge (Erklärungsobliegenheit des AG)
§ 648a Abs. 2 BGB: Kündigung aus wichtigem Grund auch als Teilkündigung möglich
Diese neuen Regelungen gelten für den Bauvertrag und für den Architekten- und Ingenieurvertrag!

## Slide 189
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Neues zum Bauvertrag (§§ 650a-650o BGB = neue Fassung):
§ 650b BGB: Anordnungsrecht des Bestellers / einseitige Änderung des Vertrags
§ 650c BGB: Vergütungsanpassung bei Leistungsänderungen
§ 650i-650n BGB: Widerrufsrecht bei Verbraucherbauvertrag
Diese Regelungen gelten für den Bauvertrag!

## Slide 190
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 191
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Neues zum Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p-650t BGB = neue Fassung):
§§ 650q → 650b BGB: Anordnungsrecht des Bestellers / einseitige Änderung des Vertrags, Vergütungsanpassung:
„Begehrt der Besteller (eine Änderung Einschub G.S.), streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen, (...).“ § 650b Abs. 1 Satz 1, 2 BGB.
Die Höhe des höheren/niedrigeren Vergütungsanspruchs ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln, § 650c Abs. 1 BGB. Verhältnis zur HOAI (z. B. § 10 HOAI) noch unklar …

## Slide 192
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Neues zum Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p-650t BGB = neue Fassung):
Planungsgrundlage und Sonderkündigungsrecht des Auftraggebers:
„Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor.“ § 650p Abs. 2 BGB
„Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650p Abs. 2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt 2 Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.“ § 650r Abs. 1 BGB

## Slide 193
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Neues zum Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p-650t BGB = neue Fassung):
Recht des Auftragnehmers (Unternehmers) auf Teilabnahme:
„Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.“ § 650s BGB

## Slide 194
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 195
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Verbraucherschutz im baubezogenen Werkvertrag
Strenger Verbraucherschutz im Verbraucherbauvertrag:
Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform, § 650i Abs. 2 BGB
Auftragnehmer muss den Verbraucher durch Baubeschreibung unterrichten, § 650j BGB i. V.m. § 2 (Inhalt der Baubeschreibung) zu Art. 249 EGBGB
Widerrufsrecht des Verbrauchers, Belehrungsobliegenheit des Auftragnehmers, § 650 l BGB i.V.m. § 3 zu Art. 249 EGBGB
Strenge Haftung, wenn die Widerrufsbelehrung unterbleibt (unbedingt wortgleich den gesetzlichen Mustertext aus der Anlage 10 zu § 3 zu Art. 249 EGBGB verwenden!)

## Slide 196
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)

## Slide 197
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Verbraucherschutz im baubezogenen Werkvertrag
Besonderheiten Verbraucherbauvertrag, in Auswahl:
§§ 650i - 650n BGB
Übergabe einer Baubeschreibung, § 650j BGB
Widerrufsrecht, § 650l BGB
Vertragserfüllungssicherheit 5 %, § 650m Abs.2 BGB
Es bleibt i. Ü. bei den allgemeinen Regeln:
AGB-Recht (Inhaltskontrolle, Schutz vor unangemessenen Benachteiligungen)
Widerrufsrecht im (praktisch nicht bedeutsamen) Fernabsatz

## Slide 198
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 199
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Thesen:
Rechtliche Leitlinien oder auch nur juristische Nützlichkeitskriterien, das BIM- Management von bestimmten Personen (Projektsteuerung? Architekten? Externe Dienstleister?) verantworten zu lassen, gibt es aus dem Werkvertragsrecht des BGB nicht. Dies wird sich durch das neue Bauchvertragsrecht nicht ändern.
Auch das neue Bauvertragsrecht und die HOAI einschließlich die Projektmanagementleistungen nach dem AHO-Leistungsbild, Heft 9, bleiben methodenneutral ausformuliert. Es bleibt also den Vertragspartnern selbst überlassen, wie und mit welchen Mitteln sie die werkvertraglichen Planungserfolge erreichen wollen und welche Regeln sie sich selbst dazu geben.
Die Vorgaben für den BIM-Einsatz in Bauprojekten sind deswegen durch die baurechtliche/architekten- und ingenieurrechtliche Vertragspraxis auszuarbeiten, zu standardisieren und zu Leistungsbildern (z. B. BIM-Management, BIM-Koordination) zu verdichten. Diese Entwicklung ist noch im Fluss – begonnen, aber noch nicht abgeschlossen (Beispiel: Leistungsbild Objektplanung/BIM Arch.-Kammer NRW). Von besonderer Bedeutung werden die Vergabehandbücher der öffentlichen Hand sein.

## Slide 200
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Thesen:
Das neue Bauvertragsrecht und das neue Vertragsrecht für Architekten- und Ingenieurverträge wird auf den BIM-Einsatz bei Bauprojekten anzuwenden sein, z. B.:
Einseitiges Anordnungsrecht des Bestellers im Rahmen der Zumutbarkeit
Vergütungsanpassung bei Leistungsänderung
Abschlagszahlung nach Leistungswert
Zielfindungsphase, Erarbeitung einer Planungsgrundlage und Sonderkündigungsrecht
Kündigung aus wichtigem Grund auch als Teilkündigung möglich
Abnahmefiktion nach Ablauf angemessener Frist ohne Mängelrüge
Die vertragsrechtlichen Regeln bezogen auf das neue Bauvertragsrecht und das neue Vertragsrecht für Architekten- und Ingenieurverträge sind nicht ausgearbeitet - diese Arbeit ist in Rechtsprechung und juristische Literatur noch nicht begonnen. Alle Vergabehandbücher der öffentlichen Hand berücksichtigen die Planungsmethode BIM derzeit noch nicht und halten keine vertragsrechtlichen Standards für diese Planungsmethode vor.

## Slide 201
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Thesen:
Die HOAI bleibt weiterhin methodenneutral und erfasst die Planungsmethode BIM honorarrechtlich nicht als dem Preiskontrollrecht unterliegende Grundleistung.
Die HOAI 2013 benennt weiterhin die digitale Gebäudemodellierung (Planungsmethode BIM) als besondere Leistung. Die Vergütung für besondere Leistungen ist frei verhandelbar und ausdrücklich von der Preiskontrolle der HOAI nicht erfasst, § 3 Abs. 3 Satz 3 HOAI.

## Slide 202
Einleitung
Neues Bauvertragsrecht - Überblick
Neues zum Planervertrag §§ 650p-t BGB
Verbraucherschutz, §§ 650q; 650r BGB
BIM, BGB und HOAI
Vertragsstrategie Zielfindungsphase
Das neue Bauvertragsrecht und BIM Bedeutung für Auftraggeber & Auftragnehmer

## Slide 203
© Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
Besprechung der Materialie:
Mustervereinbarung „ Zielfindungsphase“ im Architektenvertrag unter Einschluss der Planungsmethode BIM
Im Farbfeld als .pdf-Datei hinterlegt, bitte durch Doppelklick aktivieren.

## Slide 204
Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
„BIM in der Vertragspraxis – Das gesellschaftsvertraglichen Modell“
Zeitschrift „Umrisse“ Ausgabe 4/2016, S. 32 ff.
Bitte mit Doppelklick auf das Farbfeld die hinterlegte .pdf-Datei aktivieren.

## Slide 205
Prof. Dr. Gerald Süchting (Potsdam, Berlin)
„Neues Bauvertragsrecht und BIM“
Zeitschrift „Umrisse“ Ausgabe 1/2017, S. 38 ff.
Bitte mit Doppelklick auf das Farbfeld die hinterlegte .pdf-Datei aktivieren.

## Slide 206: VII. Bauprozessrecht

## Slide 207: VI.1 Die Vergütungsklage des Bauunternehmers

## Slide 208: Grundlagen
Klage kann nur erfolgreich sein, wenn sie zulässig und begründet ist
Uneingeschränkter Prüfungsvorrang der Sachurteilsvoraussetzungen vor den Begründetheitsvoraussetzungen
Ohne Zulässigkeit keine Begründetheit (je nach Fragestellung)

## Slide 209: Aufbauschema
Rechtswegeröffnung
A.) Zulässigkeit
I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen
II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen
B.) Begründetheit
I.) Schlüssigkeit (Klägerstation)
II.) Erheblichkeit (Beklagtenstation)
III.) Beweisstation
IV.) Tenorierungsstation (auch: Entscheidungsstation)

## Slide 210: A.) Zulässigkeit - 1
Wenn Zulässigkeit geprüft und bejaht wurde, dann kann, sofern auch begründet, erst ein Sachurteil ergehen
Folge: - keine Abweisung sowohl als unzulässig, als auch als unbegründet
- kein Sachurteil, solange die Zulässigkeit ungeklärt ist
- bei Verstoß: wird die Klage als unbegründet abgewiesen, obwohl die Zulässigkeit noch gar nicht geklärt oder sogar verneint ist, so erwachsen die Ausführungen zur Unbegründetheit (Sachurteil) nicht in materielle Rechtskraft (sie gelten dann als nicht geschrieben)
Wenn keine Zulässigkeit vorliegt, wird die Klage durch ein Prozessurteil (erstinstanzlich) als unzulässig abgewiesen
Die Prüfungsreihenfolge in der Zulässigkeit ist nicht zwingend

## Slide 211: A.) Zulässigkeit - 2
Grundsätzlich: § 253 ZPO
Sachurteilsvoraussetzungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen (v.A.w.) zu prüfen
Beachte: Keine Verwechslung von Prüfung und Ermittlung
      Beibringungsgrundsatz: Beibringung der Tatsachen für das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen durch die Parteien
Freibeweis: Gericht kann ohne Bindung an die allg. Beweisvorschriften verfahren
Darlegungs- und Beweislast:
      Kläger: IMMER
      Beklagte nur wie folgt: VU gg. Kläger (§ 330 ZPO), Verzichtsurteil (§ 306 ZPO), prozesshindernde Einreden (§§ 110; 269 IV, 1032 I ZPO), neg. Sachurteilsvoraussetzungen

## Slide 212: A.) Zulässigkeit - 3
Unterscheide:
  Positive Sachurteilsvoraussetzungen: von Amts wegen zu prüfen
  Negative Sachurteilsvoraussetzungen: Sachurteilshindernde Einreden – nur bedeutsam, wenn sich eine Partei darauf beruft
    Beachte: Neg. Sachurteilsvoraussetzungen sind nicht von Amts wegen zu prüfen
    Beispiele: Rüge der Prozessvollmacht § 88 Abs. 1 ZPO; Zuständigkeitsrügen § 39 ZPO, vgl. auch § 101 Abs. 1 GVG; Ausländersicherheit §§ 110ff. ZPO; Fehlende Kostenerstattung § 269 Abs. 6 ZPO
    Zulässigkeitsrügen: vor Einlassung zur Hauptsache und in Klageerwiderung vorzutragen § 282 Abs. 3 ZPO

## Slide 213: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen - 1
1.) § 15a I EGZPO
Bescheinigung über den erfolglosen, außergerichtlichen Einigungsversuch
Zwingende Voraussetzung durch Landesgesetzgeber
Ausnahmen:
- Bundesländer: Berlin, Bremen und Thüringen
- Gesetzlich: § 15a Abs. 2 EGZPO
Schlichtung sinnvoll für Fälle des Katalogs aus § 15a Abs. 1 EGZPO
Grund: Entlastung der Behörden und Gerichte

## Slide 214: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen - 2
2.) Ordnungsgemäße Klageerhebung nach §§ 253 Abs. 2, 78 ZPO
a.) Bestimmter Antrag, Mängel und deren Heilung (Bsp.: § 295 ZPO)
b.) Klagegrund: individualisierbarer Lebenssachverhalt – Abgrenzung von anderen rechtshängigen Prozessen
c.) Postulationsfähigkeit, § 78 ZPO
- Keine eigene Sachurteilsvoraussetzung, nur Prozesshandlungs-Voraussetzung; deswegen innerhalb der „ordnungsgemäßen Klageerhebung“ zu prüfen und nicht als eigener Prüfungspunkt
Beispiele: Klage vor Landgericht oder höher:
Klageschrift ohne Rechtsanwalt (RA): Unzulässige Klageerhebung gem. § 78 I ZPO. Folge: Abweisung
Klageschrift über RA erhoben, aber RA erscheint nicht im Termin: Zulässige Klageerhebung, aber Partei wird als säumig behandelt. Folge: Versäumnisurteil gem. § 330 ZPO
d.) Klageerweiterung/-änderung erst im Laufe des Rechtsstreits: §§ 261 II, 297 ZPO

## Slide 215: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen – 3
3.) Zulässigkeit einer Klageänderung
Klageänderung ist eine besondere Sachurteilsvoraussetzung, wird aber, sofern vorliegend, stets hinter der „ordnungsgemäßen Klageerhebung“ geprüft
Prüfung inzident (nicht kumulativ):
Klageänderung kraft Gesetzes zulässig gem. §§ 264 Nr. 2,3 ZPO
Einwilligung des Beklagten, § 263 ZPO
Rügelose Einlassung des Beklagten, § 267 ZPO
Sachdienlicherklärung durch Gericht, § 263 ZPO
- Sachdienlichkeit: Objektiv abhängig von der Prozesswirtschaftlichkeit zu beurteilen

## Slide 216: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen – 4.1
4.) Gerichtsbezogene Sachurteilsvoraussetzungen
a.) Deutsche Gerichtsbarkeit, §§ 18-20 GVG
b.) Zulässigkeit des Rechtsweges, § 13 GVG
  Abgrenzung zwischen verschiedenen Gerichten, vgl. Art. 92, 95 GG
  Abgrenzung zwischen zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
    Problem: Prozesspartei ist Rechtssubjekt des öffentlichen Rechts
    Ermittlung des zuständigen Gerichts durch Feststellung der Natur des Rechtsverhältnisses
  Bei Vergütungsklagen im bürgerlichen Recht sind die Zivilgerichte zuständig

## Slide 217: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen – 4.2
4.) Gerichtsbezogene Sachurteilsvoraussetzungen
c.) Örtliche Zuständigkeit, §§12 ff. ZPO
  Gesetzlicher Gerichtsstand: allgemeiner Gerichtsstand des Auftraggebers;
    wenn keine bindende Gerichtsstandvereinbarung (§ 38 ZPO)
    Beachte: nur Kaufleute §§ 29 Abs. 2, 38 Abs. 1 ZPO ohne weiteres vereinbar
    Ausnahme: Explizite Gerichtsstandsvereinbarung bei Nichtkaufleuten gem. § 38 Abs. 3 ZPO
  Gerichtsstand des Erfüllungsortes, § 29 ZPO (sinnvoll bei Personenmehrheit auf Beklagtenseite)
  Bei natürlichen Personen, § 13 ZPO: wo die Partei mit Domizilwillen den räumlichen Mittelpunkt ihres Lebens hat
    Beachte: nachträglicher Umzug ist unschädlich, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO
  Bei juristischen Personen, § 17 Abs. 1 ZPO: befindet sich am Sitz der jur. Person
    Gewerbetreibende gründen am Ort einer Niederlassung, bei Selbstständigkeit derselben, einen weiteren Gerichtsstand, § 21 ZPO

## Slide 218: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen – 4.3
4.) Gerichtsbezogene Sachurteilsvoraussetzungen
d.) Sachliche Zuständigkeit, §§ 23, 71 GVG, §§ 38-40 ZPO
  Zivilrechtliche Streitigkeiten bis 5.000€ zum Amtsgericht (§ 23 Nr. 1 GVG), Streitigkeiten ab 5.000,01€ zum Landgericht (§§23 Nr. 1, 71 GVG)
  Möglichkeit der Gerichtsstandsvereinbarung, § 38 ZPO
  Beachte: Sind Bauunternehmer und Auftraggeber Kaufleute und im Rahmen ihres Geschäftsfeldes tätig geworden, so liegt eine Handelssache nach § 95 GVG vor. Diese kann, muss aber nicht, vor der Kammer für Handelssachen verhandelt werden.
    Dies setzt einen entsprechenden Antrag voraus, § 96 Abs. 1 GVG
    Der Antrag ist bis zur Verhandlung des Beklagten zur Sache oder dem Ablauf einer Klageerwiderungsfrist zulässig, § 101 Abs. 1 GVG

## Slide 219: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen – 4.4
4.) Gerichtsbezogene Sachurteilsvoraussetzungen
Exkurs: Funktionelle Zuständigkeit
Besonderheiten bei Anwendung des WEG:
  §§ 44-50 WEG bei Anfechtungsklagen

## Slide 220: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen - 5
5.) Parteibezogene Sachurteilsvoraussetzungen
a.) Parteifähigkeit, § 50 ZPO
b.) Prozessfähigkeit, §§ 51, 52 ZPO
Vertretung Prozessunfähiger gem. § 51 I ZPO
    Bsp.: juristische Personen, beschränkt geschäftsfähige Personen
c.) Prozessführungsbefugnis, § 51 Abs. 1 ZPO
  Behauptung eigenen Rechts: unproblematisch zulässig
  Behauptung fremden Rechts: gesetzl. oder gewillkürte Prozessstandschaft
  Mat. rechtl. notwendige Streitgenossenschaft (Bsp.: Eigentümergemeinschaft, Miterbengemeinschaft): Einzelklagen sind aufgrund fehlender alleiniger Prozessführungsbefugnis unzulässig

## Slide 221: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen - 6
6.) Streitgegenstandsbezogene Sachurteilsvoraussetzungen
a.) Keine anderweitige Rechtshängigkeit, § 261 III Nr. 1 ZPO
b.) keine entgegenstehende Rechtskraft, § 322 ZPO
7.) Rechtsschutzbedürfnis
  Niemand soll die Gerichte als Teil der Staatsgewalt unnütz oder gar unlauter bemühen; Grundsatz der Prozesswirtschaftlichkeit
  Folge: Jede Rechtsverfolgung setzt ein Rechtsschutzbedürfnis voraus (vgl. Art. 19 IV GG)

## Slide 222: I.) Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen - 7
8.) Beachtung etwaiger Einreden: §§ 88 I; 110 ff.; 269 IV; 1032 I ZPO

## Slide 223: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 1
Geltung nur für besondere Klage- und Verfahrensarten als zusätzliche Voraussetzungen
Echte bes. Sachurteilsvoraussetzungen führen bei ihrem Fehlen zur Unzulässigkeit einer besonderen Klage (Folge: Prozessurteil)

## Slide 224: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 2
1.) Klage auf künftige Leistung, §§ 257-259 ZPO
Grundlage: Klage auf gegenwärtige Leistung
    Ist die verlangte Leistung bei Schluss der mündlichen Verhandlung noch nicht fällig, ist die Klage derzeit, möglicherweise auch als gänzlich unbegründet abzuweisen
Die Umwandlungsmögilchkeit der Klage auf eine solche auf künftige Leistung stellt eine Antragsbeschränkung dar; stets zulässig gem. § 264 Nr. 2 ZPO

## Slide 225: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 3
2.) Selbstständige Feststellungsklage, § 256 Abs. 1 ZPO
Grundlage: Streitiges (Nicht-)Bestehen eines Rechtsverhältnisses bzw. (Un-)Echtheit einer Urkunde
Obligatorisches Vorliegen des Feststellungsinteresses (h.M.)
Ausnahme: 1.) Wenn Möglichkeit der Leistungsklage besteht
2.) Bei negativer Feststellungsklage, d.h. der Gegner erhebt Leistungsklage wg. desselben Anspruchs und verhindert die einseitige Rücknahme der Feststellungsklage

## Slide 226: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 4
3.) Zwischenfeststellungsklage, § 256 Abs. 2 ZPO
Grundlage: Streitiges Rechtsverhältnis und Vorgreiflichkeit
        Vorgreiflichkeit: Gänzliche oder teilweise Abhängigkeit der Streitentscheidung vom Bestehen oder Nichtbestehen des festzustellenden Rechtsverhältnisses
Bei Fehlen der o.g. Voraussetzungen, wird Zulässigkeit nach § 256 Abs. 1 ZPO geprüft
Bei Nicht-Vorliegen der Voraussetzungen ergeht ein Prozessurteil

## Slide 227: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 5
4.) Widerklage
Grundlage: Laufendes, zulässiges Klageverfahren
Widerklage muss selbst zulässig und begründet sein
Bes. Voraussetzungen: 1.) Rechtshängigkeit der Hauptklage
2.) Kein Ausschluss kraft Gesetzes
3.) Parteiidentität
4.) Konnexität (Zusammenhang zwischen Hauptverfahren und Widerklage)
- h.M.: § 33 ZPO betrifft nur Gerichtsstand
- a.A.: Heilung einer fehlenden Konnexität gem. § 295 I ZPO durch rügelose Einlassung des Widerbeklagten

## Slide 228: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 6
5.) Änderungsklage
a.) Grundlage: Urteil beinhaltet künftig wiederkehrende und fällig werdende Leistungen - Streitgegenstand i.S.v. § 323 I ZPO

## Slide 229: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 7
6.) Änderungsklage
a.) Grundlage: Vorangegangenes Urteil beinhaltet künftig wiederkehrende und fällig werdende Leistungen - Streitgegenstand i.S.v. § 323 Abs. 1 ZPO
b.) Titel (Bsp.: Urteil über Ratenzahlung)
c.) Behauptung der wesentlichen Änderung i.S.v. § 323 Abs. 1+2 ZPO
Beachte: - Unzulässigkeit der Klage durch fehlende Behauptung
- Falls Behauptung falsch, Abweisung der Klage als unbegründet

## Slide 230: II.) Besondere Sachurteilsvoraussetzungen - 8
Exkurs:
1.) Urkundenprozess, §§ 592 ff. ZPO
      (selten bei Vergütungsklagen, da Rechnungen keine Urkunden darstellen, OLG Düsseldorf v. 19.12.2008 – 22 U 86/08)
      a.) Erklärung über die Klage im Urkundenprozess, § 593 Abs. 1 ZPO
      b.) Streitgegenstand i.S.v. § 592 ZPO
      c.) Beweisbarkeit allein durch Urkunden, § 592 S. 1 ZPO
2.) Kündigungsschutzklage, §§ 4, 13 KSchG
      - Betrifft nur Arbeitsverhältnisse
3.) Mieterhöhungsklage § 558b II BGB
      - Betrifft Mieter/Vermieter-Verhältnisse

## Slide 231: B.) Begründetheit
Begründetheit beinhaltet die Prüfung materiell-rechtlicher Ansprüche, Beweiswürdigung und eine Entscheidung a.E.
  I.) Klägerstation (Aktivlegitimation)
    Interessen/Ansprüche der Klägerpartei
  II.) Beklagtenstation (Passivlegitimation)
    Interessen/Gegenansprüche der Beklagten
  III.) Beweisstation
    Beweise beider Seiten und deren Würdigung
  IV.) Tenorierung

## Slide 232: I.) Klägerstation
Klagearten bei Vergütungsklagen:
      1.) Zahlungsklage bei vollständig fertiggestellter Leistung
      2.) Zahlungsklage bei nicht fertiggestellter Leistung auf Grund von Kündigung oder Vertragsaufhebung
      3.) Zahlungsklage während und vor Aufnahme der Arbeiten
Schlüssigkeitsprüfung des Klägervortrags
Anspruch auf Vergütung aus:
      1.) BGB-Bauvertrag oder
      2.) VOB-Bauvertrag,
      3.) Honorarvertrag für Architekten und Ingenieure (HOAI)

## Slide 233: 1.) BGB-Bauvertrag - 1
Varianten des BGB-Bauvertrags: Pauschal-, Einheitspreis- oder auch Stundenlohnvertrag
        Falls keine Vereinbarung: übliche Vergütungsvereinbarung
Einschlägige Normen: §§ 631 ff. BGB
Vergütungsansprüche des Bauunternehmers:
        Kostenvoranschlag sofern vereinbart, § 632 Abs. 3 BGB
        Abschlagszahlung gem. § 632a BGB
        Werkvergütung (vereinbart oder üblich), §§ 631 Abs. 1, 632 BGB
        Bei Kündigung (wenn nicht von Unternehmer zu vertreten), § 649 BGB
        Vertragsaufhebung § 643 S. 2, 645 Abs. 1 BGB
        Untergang und/oder Verschlechterung des Werks (sofern Besteller zu vertreten hat) § 645 Abs. 1 S.1, Abs. 2 BGB
        Untergang des vom Besteller zu liefernden Baustoffes, § 645 Abs. 1 BGB analog

## Slide 234: 1.) BGB-Bauvertrag - 2
a.) Werkvergütung, §§ 631 Abs. 1, 632 BGB
aa.) Anspruch entstanden
    (1.) Wirksamer Werkvertrag – Angebot und Annahme über die Schaffung eines vereinbarten Werkes und dessen Entlohnung (Erfolg wird geschuldet)
    (2.) Mangelfreie Erbringung der vereinbarten Leistung, § 633 Abs. 1 BGB
    (3.) Fälligkeit der Werklohnzahlung:
        (a.) Abnahme bzw. Fertigstellungsbescheinigung, §§ 641, 641a BGB
        (b.) Vollendung (Abnahme nach Art des Werkes nicht möglich) § 646 BGB
    (4.) Höhe: üblich oder vereinbart, § 632 BGB
    (5.) Evtl. Verzinsung, § 641 Abs. 4 BGB

## Slide 235: 1.) BGB-Bauvertrag - 3
bb.) Anspruch nicht erloschen
Erfüllung nach § 362 BGB
Vertraglicher Wegfall:
        1.) Erlassvertrag, § 397 Abs. 1 BGB
        2.) negatives Schuldanerkenntnis, § 397 Abs. 2 BGB
        3.) Aufhebungsvertrag, § 311 BGB
Kein Rücktritt, §§ 346ff. BGB
Kein Widerruf §§ 355 Abs. 1, 346ff. BGB
Keine Rückgabe § 356 BGB
Keine Kündigung, § 649 BGB
      Unterscheide: ordentliche und außerordentliche Kündigung
                Beachte: bei außerordentlicher Kündigung: § 314 BGB
Verbraucherverträge

## Slide 236: 1.) BGB-Bauvertrag - 4
Auflösende Bedingung, § 158 Abs. 2 BGB
Endtermin, § 163 BGB
Tod des Beauftragen, § 673 BGB
Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB
Aufrechnung, § 387ff. BGB
Erfüllungssurrogate: §§ 364 Abs. 1; 364 Abs. 2; 372f.; 378 i.V.m. HinterlegungsO; 383ff. BGB; §§ 373 Abs. 1; 373 Abs. 2-4 HGB
Übernahme vertragl. Pflichten

## Slide 237: 1.) BGB-Bauvertrag - 5
cc.) Anspruch durchsetzbar
(1.) Dauerhafte Einreden
Keine Verjährung § 214 BGB
Keine faktische bzw. praktische Unmöglichkeit, § 275 Abs. 2 BGB
Keine Unzumutbarkeit der Leistung, § 275 Abs. 3 BGB
Keine Mangelhaftigkeit, § 634a Abs. 3 S. 2, Abs. 5 BGB
(2.) Temporäre Einreden
Keine Stundung, §§ 311 Abs. 1, 205 BGB
Keine Einrede der Nichterfüllung eines gegenseitigen Vertrages, § 320 BGB
Kein Zurückbehaltungsrecht, § 273 BGB
Keine unzulässige Rechtsausübung, § 242 BGB

## Slide 238: 1.) BGB-Bauvertrag - 6
Bei Vorliegen bzw. Nichtvorliegen der o.g. Voraussetzung ist der Anspruch des Bauunternehmers entstanden und die Klage schlüssig
Inwieweit die einzelnen Prüfungspunkte zu prüfen sind hängt vom Sachverhalt ab

## Slide 239: 2.) VOB-Bauvertrag - 1
VOB: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
      3 Teile: VOB A/B/C
Voraussetzungen im Klageverfahren:
1.) Substantiierter Vortrag über Vergütungsart
      1.) Einheitspreisvertrag
      2.) Pauschalvertrag
      3.) Stundenlohnvertrag
2.) Substantiierter Vortrag über VOB (B) als feste Vertragsgrundlage
      Grund: Erhebliche Divergenz zwischen Vergütungsvereinbarungen nach BGB-Bauvertrag und VOB-Bauvertrag
      Beachte: Formlos möglich, aber muss sich aber eindeutig aus Parteivereinbarung ergeben
Vgl. § 4 VOB/A

## Slide 240: 2.) VOB-Bauvertrag - 2
Eigenschaften eines VOB-Bauvertrages
    Zugrundelegung einer dynamischen und kooperativen Entwicklung der Leistungs- und Nebenpflichten (starr bei BGB-Bauvertrag)
    Korrespondenz zwischen Leistungsbestimmungsrechten und Mitwirkungs- und Eingriffsbefugnissen
        Beispiele: Ermächtigungen, Regelungen zur Ausführung, Regelungen zu Fristen und Verzögerungen und Kündigung
    VOB ist kein Gesetz
    Verwendung in Form von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Einschlägige Normen:
      VOB/A (1. Teil): Vergaberechtliche Bestimmungen
      VOB/B (2. Teil): Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
          Hohe Relevanz zur materiell-rechtlichen Anspruchsbegründung nach VOB/B
      VOB/C (3. Teil): Allg. technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

## Slide 241: 2.) VOB-Bauvertrag - 3
1.) Einheitspreisvertrag
Vergütung wird auf Grundlage der erbrachten Leistung nach den vereinbarten Einheitspreisen berechnet, vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A
Vergütung wird nach den vertragl. ausgeführten und nicht nach den angebotenen Leistungen bestimmt, vgl. § 2 Abs. 2 VOB/B
Kalkulation der einzelnen Positionen (Bsp.: 5€/m²) ist verbindlich, nicht dagegen die Menge der Positionen
Grundlage für Abschlussrechnung ist da zu jeder Position zu nehmende Aufmaß, vgl. § 14 Abs. 2 VOB/B
Beachte: Nur Mengenänderungen von mehr als 10% über oder unter der Kalkulation können von dem jeweilig Begünstigten abgerechnet werden, vgl. § 2 Abs. 3 VOB/B
  Beachte auch: Rechnungsstellung von nicht vorgesehenen, aber verlangten und erforderlichen Leistungen, vgl. § 2 Abs. 6 VOB/B

## Slide 242: 2.) VOB-Bauvertrag - 4
2.) Pauschalvertrag
    Wohl häufigster Fall im Privatkundengeschäft
Leistungsvertrag gem. § 4 Abs. 1 VOB/A
Vertraglich vereinbarter Pauschalpreis über die gesamte Leistung und die gesamte Menge
  Voraussetzung: Detaillierte Berechnung der einzelnen Positionen, vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A
Anpassung des Preises nur im Ausnahmefall für zusätzliche Leistungen gem. § 2 Abs. 7 Nr. 1 S.3 VOB/B

## Slide 243: 2.) VOB-Bauvertrag - 5
3.) Stundenlohnarbeiten
      Abschluss bei Bauleistungen geringen Umfangs (Reparatur- und/oder Nachbesserungsarbeiten)
Gefahr: Abhängigkeit des Werklohns von Effizienz des Auftragnehmers
    Hohes Risiko auf Seiten des Auftraggebers
Kontrollmöglichkeiten:
        1.) Gesonderte Vereinbarung der Vertragspartner vor Arbeitsbeginn, vgl. § 2 Abs. 10 VOB/B
        2.) Mit Erfüllung der VSS 1.), Berechnung des Vergütungsanspruchs gem. § 15 Abs. 1 VOB/B
        3.) Anzeige des Ausführungsbeginns durch den Unternehmer gegenüber dem Auftraggeber zur Kontrolle des Umfangs bzw. der Dauer gem. § 15 Abs. 3 VOB/B
            Beachte auch: § 15 Abs. 3 S.5 VOB/B
            Ersetzt aber nicht die Stundenlohnvereinbarung!!!

## Slide 244: 2.) VOB-Bauvertrag - 6
aa.) Anspruch entstanden
    (1.) Wirksam geschlossener Werkvertrag (vgl. BGB-Werkvertrag)
    (2.) VOB/B MUSS Vertragsbestandteil geworden sein, ansonsten gelten die Normen des BGB
    Beachte: Kein Vorliegen von AGB, wenn VOB/B von beiden Vertragsparteien in den Vertrag aufgenommen wird. Dadurch keine Prüfung der VOB/B im Rahmen der §§ 305 ff. BGB (Individualabrede)
    Einseitiger Einbezug der VOB/B, dann als AGB i.S.d. §§ 305ff. BGB
      Beachte: Ordnungsgemäßer Einbezug gem. § 305 Abs. 2 BGB
    VOB kann nur als Ganzes vereinbart werden; Einzelnormen sind unwirksam (Keine Rosinenpickerei)

## Slide 245: 2.) VOB-Bauvertrag - 7
bb.) Anspruch nicht erloschen
Vgl. Voraussetzungen des BGB-Werkvertrages
cc.) Anspruch durchsetzbar
Vgl. Voraussetzungen des BGB-Werkvertrages
Besonderheiten im VOB-Bauvertrag:
  1.) Einwendung gegen die Abrechnung nach Einheitspreisen bei Vorliegen eines Pauschalvertrages
  2.) Einwendung gegen eine neue Preisberechnung gem. § 2 Abs. 5 + 6 VOB/B bei nicht zu Grunde Legung der Urkalkulation
  3.) Einrede der vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung, § 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B

## Slide 246: 3.) Honorarvertrag für Architekten und Ingenieure (HOAI) - 1
HOAI findet Anwendung auf Leistungen von Architekten und Ingenieuren bzw. Personen, die gleiche Leistungen erbringen
Nicht umfasst: Paketanbieter (Sowohl Architektenleistungen als auch Bau- oder Bauträgeraufgaben)
Bedeutung der HOAI als Preisrecht: Festlegung eines Mindest- und Höchstsatzes für das Honorar

## Slide 247: 3.) Honorarvertrag für Architekten und Ingenieure (HOAI) - 2
aa.) Anspruch entstanden
    (1.) Vertragsverhältnis mit Architekten o.ä. Person mit gleichem Leistungsumfang
    (2.) Vertragsart: Werkvertrag §§ 631ff., Auftrag §§ 662ff., Dienstvertrag §§ 611ff. BGB
        Beachte: HOAI begründet keine eigene Anspruchsgrundlage; nur i.V.m. Vertrag
    (3.) Jeweilige Voraussetzungen des zugrundeliegenden Vertrages
    (4.) Beachte:
        Abgrenzung zwischen Akquisition und Auftragsverhältnis (häufig problematisch)
        Planungsvertrag kann auch konkludent und formlos geschlossen werden

## Slide 248: 3.) Honorarvertrag für Architekten und Ingenieure (HOAI) - 3
bb.) Anspruch nicht erloschen
Vgl. Voraussetzungen des BGB-Werkvertrages
Besonderheiten:
  Formnichtigkeit einer HOAI Vereinbarung, Schriftformerforderni (§ 7 Abs. 1,5 HOAI)
  Honorarvereinbarung nichtig, sofern nicht bei Vertragsschluss getroffen
  Festsetzung eines Höchst- und Mindestsatzes
  Wahrung der Bestimmtheit
  HOAI-Normen in Formularverträgen als wirksame AGB

## Slide 249: 3.) Honorarvertrag für Architekten und Ingenieure (HOAI) - 4
cc.) Anspruch durchsetzbar
Vgl. Voraussetzungen BGB-Werkvertrag oder des jeweiligen zu Grunde liegenden Vertragsverhältnisses
Beachte: HOAI stellt keine eigenen Anspruchsgrundlagen

## Slide 250: 4.) Abnahme und Verjährung
Die Abnahme des Werkes gem. § 640 BGB ist für alle Vertragsarten unbedingte Voraussetzung für den Fälligkeitsanspruch
  Prüfungsort: - Anspruch entstanden
Verjährung:
    BGB-Vertrag: Beginn mit Abnahme (allg. Verjährungsregeln)
    VOB-Bauvertrag: Abnahme + Schlussrechnung und Ablauf der Prüffrist
    Honorarvertrag: Abnahme + Schlussrechnung und Ablauf der Prüffrist

## Slide 251: II.) Beklagtenstation - 1
Ausgangspunkt wie bei Kläger: Vorbringen der Beklagten Partei muss geeignet und schlüssig vorgetragen werden
Inhalt des Vortrags: unstreitiges und streitiges
Ziel des Beklagtenvortrages: Darlegung eines unbegründeten Klageanspruches (Erheblichkeitsprüfung)

## Slide 252: II.) Beklagtenstation - 2
1.) Anspruch nicht entstanden
Bestreiten anspruchsbegründender Tatsachen
Behaupten rechtshindernder Tatsachen
a.) BGB-Werkvertrag:
-vergleiche Stichpunkte unter Anspruch erloschen/Anspruch durchsetzbar bei Klägerstation
-Beispiele: Nicht Erfüllung der Pflichten des Unternehmers, Nacherfüllung gem. §§ 634 Nr. 1,635 BGB, Aufwendungsersatz gem. §§634 Nr. 2,637 BGB usw.

## Slide 253: II.) Beklagtenstation - 3
b.) VOB-Werkvertrag
-vgl. Voraussetzungen BGB-Werkvertrag
-Beispiele: falsche Rechnungsstellung, Zurückbehaltungsrechts der Vergütung §§ 320,641 Abs. 3 BGB, Nacherfüllungspflicht § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B, §§ 634 Nr. 1,635 BGB usw.
c.) Honorarvertrag: Vgl. Voraussetzungen Honorarvertrag oben
Beachte: HOAI stellt keine eigenen Anspruchsgrundlagen

## Slide 254: II.) Beklagtenstation - 4
Merke: des einen Freud ist des anderen Leid
Einreden und Einwendungen, die unter den Punkten Anspruch erloschen/durchsetzbar in der Klägerstation aufgeführt sind und von der Klägerseite verständlicherweise verneint werden, können die Argumentationsgrundlage der beklagten Partei darstellen

## Slide 255: III.) Beweisstation - 1
Grundlage: Klageantrag schlüssig, Beklagtenvortrag erheblich
Folge: umstrittene, entscheidungserhebliche Tatsachen sind beweisbedürftig
  Ausnahmen: offenkundige Tatsachen § 291 BGB, gesetzliche Vermutung § 292 BGB, aufgrund Anscheinsbeweises feststehende Tatsachen
Beweiswürdigung - Entscheidung für Kläger- oder Beklagtenseite, je nach Ergebnis
Beweislastverteilung bei non-liquet-Fällen

## Slide 256: IV.) Tenorierung
1.) Endurteil unter Berücksichtigung aller Beweise und Parteivorbringen

## Slide 257: VI.3 Das selbständige Beweisverfahren

## Slide 258: VII. Aktuelle Rechtsprechung zum Bauvertrag